## Slide 1
设备系列钝化时间表
 | 步骤 | 钝化完成日期 | 溶剂试车完成日期 | 设备可用日期
L1 140019 | 1 | 09/22/2026 | 09/24/2026 | 09/25/2026
 | 2 | 09/30/2026 | 10/05/2026 | 10/08/2026
L2 140020 | 1 | 09/20/2026 | 09/22/2026 | 09/23/2026
 | 2 | 09/30/2026 | 10/05/2026 | 10/08/2026
L3 140021 | 1 | 09/19/2026 | 09/21/2026 | 09/22/2026
 | 2 | 09/30/2026 | 10/05/2026 | 10/08/2026
 | 3 | 09/30/2026 | 10/05/2026 | 10/10/2026
GG917 139788 | 1 | 09/21/2026 | 09/24/2026 | 09/26/2026
 | 2 | 09/30/2026 | 预计 10 月中旬完成。 | 
 | 3 | 所有设备已完成钝化。 |  | 
合成仪、裂解反应器、不锈钢反应釜及 AFD 主体的钝化已由设备制造商完成。
其余设备（储罐、管路等）将进行钝化并完成溶剂试车，时间表可满足使用需求。

## Slide 2
溶剂罐区钝化方案讨论
溶剂 | 罐区供应方式 | 储罐 | 供应的 Lilly 批次 / 步骤 | 需求时间 | 钝化方案
乙酸异丙酯、甲苯、正庚烷、 乙酸乙酯、2-甲基四氢呋喃 | Lilly 专用 | 5 × 30 m³ | 140019 / 140020 / 140021 / 139788 step 1 – step 3 | 9/25 – 10/28 | 储罐及输送管路直接排空钝化，不影响其他厂房
制备乙腈 | 11/12 号楼公用 | 3 × 30 m³ | 140021 step 1、 139788 step 1 + step 3 | 10/15 | 12 号楼有单独管路，排空 1 × 30 m³ 储罐并钝化
哌啶 | 11/12 号楼公用 | 1 × 10 m³ | 140019 / 140020 / 140021 / 139788 step 1 | 9/25 | 单罐且 11 号楼仍需使用，不钝化；Lilly 项目使用桶装溶剂
甲叔醚 | 11/12 号楼公用 | 1 × 30 m³ | 140019 / 140020 / 140021 / 139788 step 1 | 9/25 | 不钝化；二期罐区接入前使用桶装溶剂
DMF | 11/12 号楼公用 | 3 × 30 m³ | 140019 / 140020 / 140021 / 139788 step 1 | 9/25 | 需先完成管路改造 — 目前无储罐可停用
DMF 管路改造 —— TF01 与 TF02 均同时供应 11/12 号楼，目前无储罐可停用
DMF 储罐 | 现状 | 改造后
TF01 | 同时供应 11/12 号楼 | 仅供应 12 号楼 — 排空并钝化
TF04 | 仅作备用，无单独管路 | 新增至 11 号楼的管路：管路制作 10 d + 软件修改与验证 10 d
TF02 | 同时供应 11/12 号楼 | 不变
改造接入期间需切换 11 号楼供应：139166 / 150168 / 148235 延后 20 d。
改造后 Lilly 合成仪仅由一个 DMF 储罐供应，无备用罐 —— 用量大，需持续补料。
哌啶与甲叔醚在二期罐区启用前，12 号楼继续使用 200 L 桶装溶剂。

## Slide 3
钝化流程、耗时及项目影响
钝化流程 —— 单批储罐 75 天
序号 | 项目 | 用时（天）
1 | 储罐物料清空 | 2
2 | 预处理储罐：水洗、检测罐内可燃气体浓度合格 | 4
3 | 加碱液 | 2
4 | 冲洗至中性 | 10
5 | 储罐钝化 | 7
6 | 进出管道钝化 | 3
7 | 钝化介质清罐 | 2
8 | 管道探伤 | 3
9 | 自来水冲洗至 pH 中性 | 10
10 | 储罐清洁确认 | 2
11 | 溶剂含水测定 | 30
 | 合计（单批） | 75
对项目的影响
厂房 | 受影响项目 | 影响
11 号楼 | 139166（Roche）、150168、148235（Pfizer）— step 1 | 延后 20 d 启动 DMF 管路切换
12 号楼 | 140019 / 140020 / 140021 / 139788 PPQ step 1；139788 full scale demo step 3； 149744（AbbVie）、136877（Lilly）step 1C、142316（Vertex）step 1 | 延后 75 d 启动 罐区停用
7 个储罐分 2 批钝化 —— 单批 75 天，最后一批约在第 85 天完成
第一批 · 2 个储罐
第 1 – 76 天
第二批 · 5 个储罐
第 12 – 85 天
第 1 天
第 85 天
厂区硝酸用量不足、需重新申购，因此 7 个储罐分两批进行钝化。
为什么单批需要 75 天
储罐无淋洗球：需人员入罐喷洒钝化液至检测合格；管路采用钝化液浸泡至检测合格。
碱洗用于去除管道内残留油污；每次冲洗至中性需 10 天。
溶剂含水测定为关键路径，需 30 天 —— 焊接管道存在低点易残留水，含水 ≤ 0.1 % w/w 的标准较难达到，对 step 1 的 CTC 树脂风险高。
钝化期间的操作影响
12 号楼无法使用罐区 —— 所有溶剂改为 200 L 桶装，桶装周转的安全风险为重点管控项。
小型合成仪的 DMF 与脱保护溶液需人工配置，效率下降。
自动补液功能不可用 —— 需人工判断液位并手动补加。