## 供货周期 (hidden)
现有制备系统改造-管道全部316L材质
序号 | 分项 | 材质 | 数量 | 货期（天） | 备注
1 | 配液罐（BPE） | C22 | 见附件 | 100 | 浙江诚信货期 | 需要生产确认更换范围？
2 | 离心泵（快开、BPE） | 316L | 见附件 | 60 | 待定，预估货期 | 需要生产确认更换范围？
3 | 质量流量计（快开、BPE） | 316L | 见附件 | 30 | 首科4周、沃森5-6周
4 | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 316L | 见附件 | 42 | 新莱：防爆气动316L的6周；防爆的气动的特材的10周
5 | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 316L | 见附件 | 42 | 新莱：防爆气动316L的6周；防爆的气动的特材的10周
6 | 气动调节阀（快开、BPE） | 316L | 见附件 | 42 | 维特瑞6-8周
7 | 气动开关阀（快开、BPE） | 316L | 见附件 | 49 | 浙江三方7周
8 | 雷达液位计 | 316L | 见附件 | 20 | 福瑞德2-3周
9 | 音叉 | 316L | 见附件 | 20 | 福瑞德2-3周
10 | 温度 | 316L | 见附件 | 20 | 福瑞德2-3周
11 | PH | 316L | 见附件 | 42 | 特恩普6-8周
12 | 压力 | 316L | 见附件 | 60 | 福瑞德2-3周
13 | 手动隔膜阀 | 316L | 见附件 | 45 | 新莱的手动316L的6周；手动特材的10周
14 | BPE管道、管件 | 316L | 见附件 | 25 | 源禧3周
新做批次制备配液系统改造-管道部分哈氏合金、部分316L材质
序号 | 分项 | 材质 | 数量 | 货期（天） | 备注
1 | 配液罐（BPE） | C22 | 见附件 | 100 | 浙江诚信货期
2 | 离心泵（快开、BPE） | C22 | 见附件 | 75 | 待定，预估货期
3 | 质量流量计（快开、BPE） | C22 | 见附件 | 35 | 沃森5-6周
4 | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | C22 | 见附件 | 70 | 新莱：防爆气动316L的6周；防爆的气动的特材的10周
5 | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | C22 | 见附件 | 70 | 新莱：防爆气动316L的6周；防爆的气动的特材的10周
6 | 手动隔膜阀 | C22 | 见附件 | 70 | 新莱的手动316L的6周；手动特材的10周
7 | BPE管件 | C22 | 见附件 | 60 | 诺盟8周
8 | 离心泵（快开、BPE） | 316L | 见附件 | 60 | 待定，预估货期
9 | 质量流量计（快开、BPE） | 316L | 见附件 | 35 | 沃森5-6周
10 | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 316L | 见附件 | 42 | 新莱：防爆气动316L的6周；防爆的气动的特材的10周
11 | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 316L | 见附件 | 42 | 新莱：防爆气动316L的6周；防爆的气动的特材的10周
12 | 气动调节阀（快开、BPE） | 316L | 见附件 | 42 | 维特瑞6-8周
13 | 气动开关阀（快开、BPE） | 316L | 见附件 | 49 | 浙江三方7周
14 | 雷达液位计 | 316L | 见附件 | 20 | 福瑞德2-3周
15 | 音叉 | 316L | 见附件 | 20 | 福瑞德2-3周
16 | 温度 | 316L | 见附件 | 20 | 福瑞德2-3周
17 | PH | 316L | 见附件 | 42 | 特恩普6-8周
18 | 压力 | 316L | 见附件 | 60 | 福瑞德2-3周
19 | 手动隔膜阀 | 316L | 见附件 | 45 | 新莱的手动316L的6周；手动特材的10周
20 | BPE管道、管件 | 316L | 见附件 | 25 | 源禧3周

## 现有设备替换方案2部分现货设备改造 (hidden)
多肽厂房2现有设备替换-采购清单-只考虑现有设备及管道替换，不考虑其他（如新增CIP等）
制备系统-连续配液-CNC区-设备清单
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 设备来源 | 采购周期（天） | 安装周期 | 验证周期 | 加3天清洗总计时间 | 技术要求 |  | 暂按照10月20号左右设备到货后开始改造考虑，具体根据项目结束时间调整；下表中黄色填充部分到货时间需要采购进一步确认；
1 | 1213-R05 | 哈氏合金反应釜 | 3000L哈氏合金釜 | C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | N/A | 100 | 30 | 19d(打点2d，程序调试5d+泵调试3d+验证9d) 验证IQ与安装同步执行，打点结束后关闭IQ，IQ在程序调试阶段完成 | 52d | 1、设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； 2、电机、减速机要求： （1）采用国内知名品牌；整体外包不锈钢，满足卫生级要求； （2）防爆等级 ExdIIBT4 Gb，防护等级不低于IP55;电机能效不低于二级； 3、机封采用双端面卫生级干磨机封，采用国内知名品牌； 4、搅拌材质与罐体一直，搅拌形式最终确认图纸为准； |  | 制备连续配液系统改造-3000LHC釜改口、更换8台罐（316L）、BPE管道
2 | 1211-HPPC03-AT01 | 配液搅拌罐（不带夹套） | 有效容积500L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | C22或C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | N/A | —— | [5 empty] | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 10月 | [11 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
3 | 1211-HPPC03-AT02 | 配液搅拌罐（不带夹套） | 有效容积500L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | C22或C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | N/A | —— | [10 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 备注
4 | 1211-HPPC03-AT01 | 配液搅拌罐（不带夹套） | 有效容积500L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 利旧英德600L储罐（11）-改造6周（加搅拌、防爆电机、下口阀） | 42 | [5 empty] | 1 | 设备采购 | 3000L HC釜配件到货 | 40 | 10月20 | [49 empty] | 已订购
5 | 1211-HPPC03-AT02 | 配液搅拌罐（不带夹套） | 有效容积500L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 利旧英德600L储罐（11）-改造7周（加搅拌、防爆电机、下口阀） | 42 | [5 empty] | 2 |  | YD储罐到货（316） | 40 | 10月20 | [49 empty] | 已订购
6 | 1211-HPPC03-T01 | 纯水储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 纯化水 | 台 | 1 | 利旧英德1000储罐（8）-改造6周，加下口阀 | 42 |  |  |  | 设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； |  | 3 |  | 离心泵到货（316） | 42 | 10月25 | [49 empty] | 未订购，预估到货时间
7 | 1211-HPPC03-T02 | 乙腈储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 新鲜乙腈、备用 | 台 | 2 | 利旧英德1500储罐（12、13）-改造6周，加下口阀 | 42 | [5 empty] | 4 |  | 四元隔膜泵到货（316） | 25 | 10月10 | [49 empty] | 已订购
8 | 1211-HPPC03-T03 | 流动相A储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 流动相A | 台 | 1 | 利旧英德1000L储罐（9）-改造6周（改防爆电机、下口阀） | 42 | [5 empty] | 5 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [49 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间
9 | 1211-HPPC03-T04 | 流动相B储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 流动相B | 台 | 1 | 利旧英德1000L储罐（10）-改造6周（改防爆电机、下口阀） | 42 | [5 empty] | 6 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [49 empty] | 已订购
10 | 1211-HPPC03-T05 | 甲醇储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 甲醇 | 台 | 1 | 1000储罐-改造6周，加下口阀。此罐计划取消 | 42 | [5 empty] | 7 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [49 empty] | 已订购
11 | 1211-HPPC03-T03-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：2.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 流动相A | 台 | 2 | 新采购 | 45 |  |  |  | 设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求，设备腔体可排净； （2）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； （3）设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； |  | 8 |  | BPE管件（HC） | 60 | 11月10 | [49 empty] | 已订购
12 | 1211-HPPC03-T03-P02 | 卫生级离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 流动相B | 台 | 2 | 新采购 | 45 | [5 empty] | 9 | 现场改造 | 3000LHC釜现场管口改造 | 10 | [50 empty] | 提前切割罐口
13 | 1211-HPPC03-T04-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：2.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 流动相B/新鲜乙腈 | 台 | 2 | 新采购 | 45 | [5 empty] | 10 |  | 3000LHC釜配管 | 4 | [50 empty] | 需要等HC件到货
14 | 1211-HPPC03-WT01-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 | SS316L | 制备废液 | 台 | 2 | 新采购 | 45 | [5 empty] | 11 |  | 8台罐拆、装 | 3 | [50 empty] | 需要等储罐到货
15 | 1211-HPPC03-WT02-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 | SS316L | 制备废液 | 台 | 2 | 新采购 | 45 | [5 empty] | 12 |  | 泵及BPE管道更换 | 20 | [50 empty] | ——
16 | 1211-HPPC03-AT01-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：30m 卡箍连接 | C22或C276 | 浓盐溶液 | 台 | 2 | 新采购 | 45 | [5 empty] | 13 |  | 电气、仪表安装 | 10 | [50 empty] | ——
17 | 1211-HPPC03-AT02-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：30m 卡箍连接 | C22或C276 | 浓盐溶液 | 台 | 2 | 新采购 | 45 | [5 empty] | 14 |  | 地面施工、打胶 | 3 | [50 empty] | ——
18 | 1211-HPPC03-T01-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：30m 卡箍连接 | SS316L | 纯化水 | 台 | 2 | 新采购 | 45 | [5 empty] | 15 | 验证+清洗 | 验证IQ | [51 empty] | 验证IQ与安装同步执行，打点结束后关闭IQ，IQ在程序调试阶段完成
19 | 1211-HPPC03-T01-P02 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：30m 卡箍连接 | SS316L | 纯化水 | 台 | 2 | 新采购 | 45 | [5 empty] | 16 |  | 打点 | [51 empty] | ——
20 | 1211-HPPC03-T02-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：30m 卡箍连接 | SS316L | 新鲜乙腈 | 台 | 2 | 新采购 | 45 | [5 empty] | 17 |  | 程序调试 | [51 empty] | ——
21 | 1211-HPPC03-T02-P02 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：30m 卡箍连接 | SS316L | 新鲜乙腈 | 台 | 2 | 新采购 | 45 | [5 empty] | 18 |  | 泵调试 | [51 empty] | ——
22 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 30 |  |  |  | BPE要求 |  | 19 |  | 验证OPQ | [51 empty] | ——
23 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42
24 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42 | [5 empty] | 制备组分接收罐改造-6台储罐改2D接口、BPE管道
25 |  | 气动调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42 | [5 empty] | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 10月 | [11 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
26 |  | 气动开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42 | [10 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 备注
27 |  | 雷达液位计 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 20 | [5 empty] | 1 | 设备采购 | 储罐配件到货 | 40 | 10月20 | [49 empty] | 已订购
28 |  | 音叉 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 20 | [5 empty] | 2 |  | 离心泵到货（316） | 42 | 10月25 | [49 empty] | 未订购，预估到货时间
29 |  | 温度 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 20 | [5 empty] | 3 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [49 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间
30 |  | PH | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42 | [5 empty] | 4 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [49 empty] | 已订购
31 |  | 压力 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 21 | [5 empty] | 5 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [49 empty] | 已订购
32 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 45 | [5 empty] | 6 | 现场改造 | 6台罐管口改造 | 20 | [50 empty] | 管口比较多，且测口、下口改造涉及拆保温、夹套，很困难
33 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 35 | [5 empty] | 7 |  | 泵及BPE管道更换 | 15 | [50 empty] | ——
制备系统-D级区-设备清单 | [14 empty] | 8 |  | 电气、仪表安装 | 10 | [50 empty] | ——
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 方案 | 采购周期 | 安装周期 | 验证周期 | 总计时间 | 技术要求 |  | 9 |  | 地面施工、打胶处理 | 5 | [50 empty] | 施工面大，考虑地面重做
1 | 1211-HPPC03-AT03 | 组分接收搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积8000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 设备不拆，改快开喇叭口（2D），采购配件 | 25 | 30 | 4d，24h 验证IQ与安装同步执行，IQ1d；OQ3d | 37d | 1、设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； 2、电机、减速机要求： （1）采用国内知名品牌；整体外包不锈钢，满足卫生级要求； （2）防爆等级 ExdIIBT4 Gb，防护等级不低于IP55;电机能效不低于二级； 3、机封采用双端面卫生级干磨机封，采用国内知名品牌； 4、搅拌材质与罐体一直，搅拌形式最终确认图纸为准； 5、保温厚度满足温度要求，外壳采用3mm不锈钢，外表抛光粗糙度<0.8um， |  | 10 | 验证+清洗 | IQ | [51 empty] | 验证IQ与安装同步执行
2 | 1211-HPPC03-AT04/AT05 | 组分接收搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积3000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 2 | 设备不拆，改快开喇叭口（2D），采购配件 | 25 | [5 empty] | 11 |  | OQ
3 | 1211-HPPC03-AT06 | 样品搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积1000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 设备不拆，改快开喇叭口（2D），采购配件 | 25
4 | 1211-HPPC03-T06 | 顶样搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积1000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 设备不拆，改快开喇叭口（2D），采购配件 | 25
5 | *** | 组分接收储罐（不带夹套） | 有效容积100L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 12 | 确认新采购货期6-8周内到货，对整体影响不大 | ？ |  |  |  | 设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料；
6 | *** | 气动隔膜泵 | 5m³/h，25m，快开连接 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 10 | 购新安装 | 15 |  |  |  | 设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求，设备腔体可排净； （2）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； （3）设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料；
21 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 30 | [5 empty] | 超滤区改造-更换1台储罐（316L）、BPE管道
22 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42 | [5 empty] | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 10月 | [11 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
23 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42 | [10 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 备注
24 |  | 气动调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42 | [5 empty] | 1 | 设备采购 | YD储罐到货（316） | 40 | 10月20 | [49 empty] | 已订购
25 |  | 气动开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42 | [5 empty] | 2 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [49 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间
26 |  | 雷达液位计 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 20 | [5 empty] | 3 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [49 empty] | 已订购
27 |  | 音叉 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 20 | [5 empty] | 4 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [49 empty] | 已订购
28 |  | 温度 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 20 | [5 empty] | 5 | 现场改造 | 彩钢板拆除、 | 1 | [50 empty] | 提前拆除
29 |  | PH | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42 | [5 empty] | 6 |  | 储罐拆、装 | 1 | [50 empty] | ——
30 |  | 压力 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 21 | [5 empty] | 7 |  | BPE管道更换 | 5 | [50 empty] | ——
31 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 45 | [5 empty] | 8 |  | 电气、仪表安装 | 3 | [50 empty] | ——
32 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 35 | [5 empty] | 9 |  | 地面施工、打胶处理 | 5 | [50 empty] | 更换设备，考虑地面重做
制备系统-D级区-设备清单 序号: 超滤系统设备清单 |  | 10 | 验证+清洗 | 调试
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 方案 | 采购周期 | 安装周期 | 验证周期 | 总计时间 | 技术要求 |  | 11 |  | IQ | [51 empty] | 验证IQ与安装同步执行
1 | 1211-TFF01-T01 | 超滤接收储罐（带夹套） | 1、有效容积1000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 利旧英德1500L储罐（7）-改造6周（改防爆电机、下口阀） | 42 | 10 | 6d，24h 验证IQ与安装同步执行，IQ在调试阶段关闭；调试1d，EOQ+OQ3d，PQ2d | 19d | 设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； |  | 12 |  | OPQ
2 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 30
3 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42
4 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42
5 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 45
6 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 35 | [5 empty] | 沉淀区改造-更换2000LHC釜、三合一（HC）、600L储罐、80L储罐、BPE管道
超滤系统设备清单 序号: 沉淀釜区设备清单 |  | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 12月 | [16 empty] | 01月 | [30 empty] | 2月
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 方案 | 采购周期 | 安装周期 | 验证周期 | 总计时间 | 技术要求 | [6 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 备注
1 | 1211-R01 | 析晶釜 | 1、有效容积2000L； 2、釜内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、釜内设计压力-0.1~0.4MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：304不锈钢衬C22或C276； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 购新安装 | 100 | 30 | 18d（验证18d，）24h 反应釜/三合一 需要重新验证 调试1d，空调EOQ+OQ5d，PQ12d，死时间 | 51d | 1、设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； 2、电机、减速机要求： （1）采用国内知名品牌；整体外包不锈钢，满足卫生级要求； （2）防爆等级 ExdIIBT4 Gb，防护等级不低于IP55;电机能效不低于二级； 3、机封采用双端面卫生级干磨机封，采用国内知名品牌； 4、搅拌材质与罐体一直，搅拌形式最终确认图纸为准； 5、保温厚度满足温度要求，外壳采用3mm不锈钢，外表抛光粗糙度<0.8um， |  | 1 | 设备采购 | 2000LHC釜到货 | 100 | 12月25 | [49 empty] | 已订购
2 | 1211-R01 | 析晶釜 | 1、有效容积2000L； 2、釜内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、釜内设计压力-0.1~0.4MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：SS316L； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 购新安装 | 100 | [5 empty] | 2 |  | DN1200三合一到货 | 100 | 12月25 | [49 empty] | 已订购
3 | 1211-AT01 | 搅拌罐 | 1、有效容积600L； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、盐溶液等 | 台 | 1 | 购新安装 | 75 | [5 empty] | 3 |  | 储罐到货（316） | 90 | 12月15 | [49 empty] | 未订购，预估到货时间
4 | 1211-AT02 | 搅拌罐 | 1、有效容积80L； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 利旧英德600L储罐（6）-改造6周（双端面机封、防爆电机、下口阀） | 75 | [5 empty] | 4 |  | 离心泵到货（316） | 42 | 10月25 | [49 empty] | 未订购，预估到货时间
5 | 1211-Fd01 | 三合一 | 1、设备尺寸DN1200； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：304不锈钢衬C22或C276； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 购新安装 | 120 |  |  |  | 1、设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； 2、电机、减速机要求： （1）采用国内知名品牌；整体外包不锈钢，满足卫生级要求； （2）防爆等级 ExdIIBT4 Gb，防护等级不低于IP55;电机能效不低于二级； 3、机封采用双端面卫生级干磨机封，采用进口知名品牌，如约翰克兰、伯格曼； 4、搅拌材质与罐体一直，搅拌形式最终确认图纸为准； 5、保温厚度满足温度要求，外壳采用3mm不锈钢，外表抛光粗糙度<0.8um， |  | 5 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [49 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间
6 | 1211-Fd01 | 三合一 | 1、设备尺寸DN1200； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：SS316L； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 购新安装 | 120 | [5 empty] | 6 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [49 empty] | 已订购
7 | *** | 旋分筛 | 处理量200kg/h. | SS316L | 固体 | 台 | 1 | 购新安装 | ？ |  |  |  | 1、设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (2) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； | 生产确认需求 | 7 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [49 empty] | 已订购
8 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 30 | [5 empty] | 8 |  | BPE管件（HC） | 60 | 11月30 | [49 empty] | 已订购
9 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42 | [5 empty] | 9 | 现场改造 | 管道、电气、彩板拆除 | 4 | [50 empty] | 设备到货前提前1周拆除
10 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42 | [5 empty] | 10 |  | 钢平台拆除 | 2
11 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 45 | [5 empty] | 11 |  | 外墙拆除 | 1
12 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 35 | [5 empty] | 12 |  | 设备拆除 | 1
[15 empty] | 13 |  | 设备吊装、组装 | 2 | [50 empty] | ——
[15 empty] | 14 |  | 钢平台恢复、外墙恢复 | 5 | [50 empty] | ——
[15 empty] | 15 |  | 彩钢板恢复 | 5 | [50 empty] | ——
[15 empty] | 16 |  | 设备管道安装 | 10 | [50 empty] | ——
[15 empty] | 17 |  | 电气、仪表安装 | 5 | [50 empty] | ——
[15 empty] | 18 |  | 地面施工、打胶处理 | 7 | [50 empty] | 破坏面积大，需要重新做地面，细节处理等
[15 empty] | 19 | 验证 | 空调调试+opq

## 新批次配液系统方案1全部新购 (hidden)
多肽厂房2新做批次配液系统-设备采购清单--按PID图安装
制备配液系统设备清单
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 设备来源 | 采购周期 | 安装周期 | 验证周期 | 总计时间 | 技术要求
1 | *** | 配盐搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积3000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：304不锈钢衬C22或C276； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 2 | 新采购 | 100 | 23 | 1、工程打点3d，调试和验证共15d(程序调试4d+泵调试3d+验证8d：OQ4d、程序EOQ2d，PQ2d) 2、影响制备区域的环境（涉及穿墙管焊接），需要重新做相应的微生物检测，和配液系统同步，不影响整体放行的时间 3、CNC区域的空调重新OQ，不影响整体的放行时间 |  | 1、设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； 2、电机、减速机要求： （1）采用国内知名品牌；整体外包不锈钢，满足卫生级要求； （2）防爆等级 ExdIIBT4 Gb，防护等级不低于IP55;电机能效不低于二级； 3、机封采用双端面卫生级干磨机封，采用国内知名品牌； 4、搅拌材质与罐体一直，搅拌形式最终确认图纸为准； 5、保温厚度满足温度要求，外壳采用3mm不锈钢，外表抛光粗糙度<0.8um，
2 | *** | 配盐搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积3000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：SS316L； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 2 | 新采购 | 75
3 | *** | 流动相A搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积3000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：SS316L； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 2 | 新采购 | 75
4 | *** | 流动相B搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积3000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：SS316L； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 3 | 新采购 | 75
5 | *** | 乙腈储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 新鲜乙腈 | 台 | 2 | 新采购 | 75 |  |  |  | 设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料；
6 | *** | 甲醇储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 新鲜甲醇 | 台 | 1 | 新采购 | 75
7 | *** | 纯化水储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 纯换水 | 台 | 1 | 新采购 | 75
8 | *** | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | C22或C276 | 浓盐溶液 | 台 | 2 | 新采购 | 45 |  |  |  | 设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求，设备腔体可排净； （2）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； （3）设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料；
9 | *** | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 流动相A | 台 | 3 | 新采购 | 45
10 | *** | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 流动相B | 台 | 3 | 新采购 | 45
11 | *** | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 纯化水 | 台 | 2 | 新采购 | 45
12 | *** | 卫生级离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 乙腈 | 台 | 2 | 新采购 | 45
13 | *** | 卫生级离心泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：30m 卡箍连接 | SS316L | 甲醇 | 台 | 3 | 新采购 | 45
14 | *** | 卫生级离心泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：30m 卡箍连接 | SS316L | 废液 | 台 | 2 | 新采购 | 45
21 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 30 |  |  |  | BPE要求
22 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42
23 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42
24 |  | 气动调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42
25 |  | 气动开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42
26 |  | 雷达液位计 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 20
27 |  | 音叉 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 20
28 |  | 温度 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 20
29 |  | PH | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 42
30 |  | 压力 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 21
31 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 45
32 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 35

## 客户整改问题评估
[16 empty] | 9月 | [13 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月
序号 | 工序 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 部件 | 内部评估详情--改造方案 | 目前进展 | 采购时间 | 安装周期 | 验证清洗 | 总计时间 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 制备配液 | 1213-R05 | 哈氏合金反应釜 | 3000L哈氏合金釜 | C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 设备本体 | 1.搅拌：螺母固定-更改一体式搅拌桨 2.上口： 2.1管口全部法兰连接，需要更换为压力表/视镜为N/A口；物料、氮气、尾气为快开口 2.2无内伸管-液面上滴加-盐酸滴加：-需要增加 2.3无PH计在线检测-需要增加 2.4无在线取样口-需要增加； 2.5固体投料目前球阀-需要更换为蝶阀；投料方式-密闭投料； 2.6温度计口-温度计套管类型讨论-密闭套管 3.下口： 3.1罐底口隔膜阀 4.侧口： N/A | 1、方案确定，IEPE绘图中，物资工程确认货期，T型阀6-7周，改造3天。 | 40天 | 10天 | 4d（钝化1天+验证2d+清洗1d）
2 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：评估无异常，客户现场提出； 2.尾气：评估无异常，客户现场提出； 3.溶剂管线: 未提出问题 4. 物料管线: 釜上口管线：4.1罐区溶剂管路-未提出疑问； 4.2 139788-step3A-P01 纯化管路-设计不合理（阀门2D、坡度、氮气吹扫、末端取样、末端冲洗排放、定量加料顺序控制-SOP）：整改按照标准示意图进行更改 釜下口管线：（需要专家评估，或者同客户深入讨论排尽点） 4.3、139788-step3A-P01：R05下口至1211-HPPC03-AT01/AT02管线 1.过滤器前后增加低点排净； 2.去两台设备分支管路：两个阀门2D需求； 4.4、139788-step3A-P03：R05下口至1211-HPPC03-AT01管线 1.物料设备根部-增加排净点：管路冲洗；（需要专家评估，或者同客户深入讨论排尽点） 4.5、139788-step3A-P02：R05下口至1211-HPPC03-AT02管线 1.未提出需求 | 1、方案确定，IEPE绘图中，物资工程确认货期，T型阀预算已提报，货期6-7周，改造5天。 2、纯水排水进行重新设计，需要保证使用前润洗，排空，以及使用后的吹干。其他排水管路需要同步进行考虑。 3、增加盐酸加料管路提前的准备制作。 | 49天 | 5天
3 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力： 保证2D，直接安装至管口，取消手阀；-需要整改 2.温度： 内伸管-保证密闭-禁止螺纹密封形式-整改 3.pH计 ：无侧口（检测）-循环取样-PH检测； 4.液位计：差压/雷达/音叉：目前没有配置； 5.质量流量计：安装方向-调整为横向安装； | 温度、压力已提报预算采购 | 30天 | 1天
4 | [8 empty] | 泵 | 无配置
5 | [8 empty] | 阀门 | 氮气\尾气根部阀门:之前球阀,需要更换为哈氏合金隔膜阀或盲板; 其他阀门整体更换哈氏合金隔膜阀或盲板; | 隔膜阀预算已经提报，316L与哈氏合金隔膜阀同步采购 | 40天 70天
6 |  | 1211-HPPC03-AT01 | 配液搅拌罐（不带夹套） | 有效容积500L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 设备本体 | 储罐整体更换英德316L 600L储罐； 1.搅拌：一体式搅拌桨 2.上口：管口不满足2D需求-需要更换储罐； 3.下口：评估无异常，客户现场提出； 4.侧口： 评估无异常，客户现场提出； | 已经订货 | 30天+20天 | 21天 | 1d
7 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：根部球阀-需要更换为隔膜阀； 2.尾气：根部球阀-需要更换为隔膜阀； 3.溶剂：不涉及 4.物料: 4.1:1211-HPPC03-AT01-P01 纯化管路 设计不合理（阀门2D、坡度、氮气吹扫、末端取样、末端冲洗排放、定量加料顺序控制-SOP）：整改按照标准示意图进行更改; 4.2 139788-step3A-P03 R05反应釜至1211-HPPC03-AT01管道 物料管线阀门，按照BPE管路更换； 4.3 1211-HPPC03-AT01-P02: AT01下口至1211-HPPC03-AT01-P01入口管道 按照BPE管路制作-管路低点排净; 4.4 1211-HPPC03-T03-P01: 1211-HPPC03-AT01-P01至T03管道 静态混合\PH计\电导率仪安装需要按照BPE需求整改,扩管需要增加排净点; 三通开关阀XV-HPPC03-T03-01:排废至废液管路需要增加止回阀; | BPE管路、隔膜阀已采购，已下单，预计10月中开始施工 | 28天 | 21天
8 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力： 取消根部阀-保证2D安装 2.温度： 不涉及 3.pH计 : 不涉及 4.差压/雷达/音叉：差压不满2D需求，需要改为雷达与音叉 | 压力、音叉、雷达预算已提报，未定供应商 | 30天 | 2天
9 | [8 empty] | 泵 | 柱塞计量:1211-HPPC03-AT01-P01 泵入口及泵出口保留低点排净:- 评估无异常，客户现场提出； | 四元隔膜泵-同步采购中
10 | [8 empty] | 阀门 | 管路含有球阀需要更换为隔膜阀; | 316L隔膜阀已采购，预计10月20号到货 | 28天 | 21天
11 |  | 1211-HPPC03-AT02 | 配液搅拌罐（不带夹套） | 有效容积300L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 设备本体 | 储罐整体更换英德316L 600L储罐；(300L HC储罐返厂改造快开口) 1.搅拌：一体式搅拌桨 2.上口：管口不满足2D需求-需要更换储罐； 3.下口：评估无异常，客户现场提出； 4.侧口： 评估无异常，客户现场提出； | 待上报预算；哈氏合金罐返厂改造25天 | 30天+20天 | 21天 | 1d
12 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：根部球阀-需要更换为隔膜阀； 2.尾气：根部球阀-需要更换为隔膜阀； 3.溶剂：不涉及 4.物料： 4.1 1211-HPPC03-AT02-P01 纯化水管路 设计不合理（阀门2D、坡度、氮气吹扫、末端取样、末端冲洗排放、定量加料顺序控制-SOP）：整改按照标准示意图进行更改 4.2 139788-step3A-P02 R05-P01至1211-HPPC03-AT02管道 按照BPE管路制作-管路低点排净\仪表阀门满足2D要求,球阀更换为隔膜阀 4.3 AT02下口至1211-HPPC03-AT02-P01入口管线 按照BPE管路制作-管路低点排净\仪表阀门满足2D要求,球阀更换为隔膜阀 | BPE管路、隔膜阀已采购，已下单，预计10月中开始施工 | 28天 | 21天
13 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力： 取消根部阀-保证2D安装 2.温度： 不涉及 3.pH计 : 不涉及 4.差压/雷达/音叉：差压不满2D需求，需要改为雷达与音叉 | 压力、音叉、雷达预算已提报，未定供应商 | 30天 | 2天
14 | [8 empty] | 泵 | 柱塞计量:1211-HPPC03-AT01-P02 泵入口及泵出口保留低点排净:- 评估无异常，客户现场提出； | 四元隔膜泵-同步采购中
15 | [8 empty] | 阀门 | 管路含有球阀需要更换为隔膜阀; | 316L隔膜阀已采购，预计10月20号到货 | 28天 | 21天
16 |  | 1211-HPPC03-T01 | 纯水储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 纯化水 | 台 | 1 | 设备本体 | 储罐整体更换英德316L 1500L储罐； 1.搅拌：不涉及 2.上口：罐口不满足2D： 3.下口：罐口不满足2D： 4.侧口：罐口不满足2D： | 更换英德储罐，储罐预算达总审批中。 | 30+20 |  | 5d（验证4d+清洗1d）
17 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：不涉及 2.尾气：根部球阀-需要更换为隔膜阀； 3.溶剂：不涉及 4.物料： 4.1 1211-HPPC03-T01-P01纯化水管路 设计不合理（阀门2D、坡度、氮气吹扫、末端取样、末端冲洗排放、定量加料顺序控制-SOP）：整改按照标准示意图进行更改 4.2 1211-HPPC03-T01-P02 泵1211-HPPC03-T03-P01出口至1211-HPPC03-T01储罐管线 需要按照BPE管路更改，死角，排净;（做死角评估） 4.3 T01储罐下口至泵1211-HPPC03-T01-P01入口管线 需要按照BPE管路更改，死角，排净;（做死角评估） 4.4 1211-HPPC03-T01-P04 T01储罐下口至泵1211-HPPC03-T01-P02入口管线 需要按照BPE管路更改，死角，排净;（做死角评估） 4.5 1211-HPPC03-T01-P05 T01储罐下口至泵1211-HPPC03-T03-P01和泵1318-HPPC03-T03-P02入口管线 需要按照BPE管路更改，死角，排净;（做死角评估） | 1、罐上口阀门需核实尺寸数量 2、BPE管路已采购，预计10月20号到货 | 28天 | 21天
18 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力： 取消根部阀-保证2D安装 2.温度： 不涉及 3.pH计 : 不涉及 4.差压/雷达/音叉：差压液位不满足2D需求取消，雷达液位计按照满足2D，增加音叉 | 压力、音叉、雷达预算已提报，未定供应商 | 30天 | 2天
19 | [8 empty] | 泵 | 柱塞计量:1211-HPPC03-T01-P01/1211-HPPC03-T01-P02 泵入口及泵出口保留低点排净:- 评估无异常，客户现场提出； | 四元隔膜泵-同步采购中
20 | [8 empty] | 阀门 | 管路含有球阀需要更换为隔膜阀; | 316L隔膜阀已采购，预计10月20号到货 | 28天 | 21天
21 |  | 1211-HPPC03-T02 | 乙腈储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 新鲜乙腈、备用 | 台 | 1 | 设备本体 | 1.搅拌：不涉及 2.上口：评估无异常，客户现场提出； 3.下口：评估无异常，客户现场提出； 4.侧口：评估无异常，客户现场提出； | N/A | 30+20 |  | 5d（验证4d+清洗1d）
22 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：评估无异常，客户现场提出； 2.尾气：评估无异常，客户现场提出； 3.溶剂： 3.1 新鲜乙腈进料管线 4.物料---评估无异常，客户现场提出； 4.1 1211-HPPC03-T02-P01 泵1211-HPPC03-T04-P01出口至1211-HPPC03-T02乙腈储罐管线 4.2 T02储罐下口至泵1211-HPPC03-T02-P01入口管线 4.3 T02储罐下口至泵1211-HPPC03-T02-P02入口管线 4.3 1211-HPPC03-T02-P04 T02储罐下口至泵1211-HPPC03-T04-P01入口管线 | 1、罐上口阀门需核实尺寸数量 2、BPE管路已采购，预计10月20号到货 | 28天 | 21天
23 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力： 评估无异常，客户现场提出； 2.温度：不涉及 3.pH计: 不涉及 4.差压/雷达/音叉：雷达无问题，差压液位计取消根部阀门 | 提变更拆除现场阀门 |  | 2天
24 | [8 empty] | 泵 | 评估无异常，客户现场提出； | 四元隔膜泵-同步采购中
25 | [8 empty] | 阀门 | 评估无异常，客户现场提出； | 1、罐上口阀门需核实尺寸数量 2、BPE管路已采购，预计10月20号到货 | 28天 | 21天
26 |  | 1211-HPPC03-T03 | 流动相A储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 流动相A | 台 | 1 | 设备本体 | 1.搅拌：不涉及 2.上口：部分罐口不满足2D： 3.下口：罐口不满足２D：需求 4.侧口：罐口不满足２D：需求 |  |  |  | 5d（验证4d+清洗1d）
27 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：根部球阀-需要更换为隔膜阀； 2.尾气：根部球阀-需要更换为隔膜阀； 3.溶剂：不涉及 4.物料 4.1 1211-HPPC03-T03-P01 各流动相经静态混合器后进料管线; 更换为BPE管路，死角，排净;（做死角评估） 4.2 1211-HPPC03-T03-P05 泵1318-HPPC03-T03-P02出口至T03储罐循环管线 更换为BPE管路，死角，排净;（做死角评估） 4.3 T03储罐下口至泵1211-HPPC03-T03-P01入口管线 更换为BPE管路，死角，排净;（做死角评估） 4.4 T03储罐下口至泵1211-HPPC03-T03-P02入口管线 更换为BPE管路，死角，排净;（做死角评估） | BPE管路、隔膜阀已采购，已下单，预计10月中开始施工 | 28天 | 21天
28 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力： 取消根部阀-保证2D安装 2.温度： 不涉及 3.pH计 : 需要更换为在线进行替换校准的形式，新仪表形式采购询价中； 4.差压/雷达/音叉：雷达无问题，差压液位计取消根部阀门 | PH已经采购，更换安装套管，正在确认样式 |  | 2天
29 | [8 empty] | 泵 | 1211-HPPC03-T03-P02 按照BPE更换 | 离心泵已采购下单，预计10月下旬到货 | 35天
30 | [8 empty] | 阀门 | 自动球阀需要更换自动阀门隔膜阀--2D要求安装 XV-HPPC03-T03-P01-02 XV-HPPC03-T03-P01-03 XV-HPPC03-T03-P01-04 XV-HPPC03-T03-01 | 316L隔膜阀已采购，预计10月20号到货 自控球阀预算已提报，为确认供应商，货期8周 | 28天 56天 | 21天
31 |  | 1211-HPPC03-T04 | 流动相B储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 乙腈 | 台 | 1 | 设备本体 | 1.搅拌：不涉及 2.上口：部分罐口不满足2D： 3.下口：罐口不满足２D：需求 4.侧口：罐口不满足２D：需求 | BPE管路、隔膜阀已采购，已下单，预计10月中开始施工 | 30+20 |  | 5d（验证4d+清洗1d）
32 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：根部球阀-需要更换为隔膜阀； 2.尾气：根部球阀-需要更换为隔膜阀； 3.溶剂： 3.1新鲜乙腈进料管线 4.物料 4.1 1211-HPPC03-T04-P01 各流动相混合经静态混合器进料管线 更换为BPE管路，死角，排净;（做死角评估） 4.2 泵1211-HPPC03-T04-P01出口至T04储罐循环管线 更换为BPE管路，死角，排净;（做死角评估） 4.3 1211-HPPC03-T04-P02 T04储罐下口至泵1211-HPPC03-T04-P01入口管线 更换为BPE管路，死角，排净;（做死角评估） | BPE管路、隔膜阀已采购，已下单，预计10月中开始施工 | 28天 | 21天
33 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力： 取消根部阀-保证2D安装 2.温度： 不涉及 3.pH计 : 需要更换为在线进行替换校准的形式，新仪表形式采购询价中； 4.差压/雷达/音叉：雷达无问题，差压液位计取消根部阀门 | PH已经采购，更换安装套管，正在确认样式 |  | 2天
34 | [8 empty] | 泵 | 不涉及 | N/A
35 | [8 empty] | 阀门 | 自动球阀需要更换自动阀门隔膜阀--2D要求安装 XV-HPPC03-T04-P01-02 XV-HPPC03-T04-P01-03 XV-HPPC03-T04-P01-04 XV-HPPC03-T04-01 | 316L隔膜阀已采购，预计10月20号到货 自控球阀预算已提报，为确认供应商，货期8周 | 28天 56天 | 21天
36 |  | 其他 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 调整安装角度，保证安装可排尽，就近接收设备安装。何必在BPE管路改造中，同步整改。 | 确认现场条件进行角度调整 | 0 |  | 3d（2天钝化+验证1d）
37 | [8 empty] | 现有已安装设备 | 需要在氮气管路上增加双阀控，阀门类型需要同客户确认（其他公用工程阀门同步确认） | 阀门预算已提报，未确认供应商；2片式货期15天，锻造式40天；
38 |  |  | 压力 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 跟尾气口单独分开进行安装，合并在储罐及BPE管路整改中。 | 现场制定详细方案
39 | 制备系统 | 1211-HPPC03 | 高压制备系统 | ADC1000 |  |  |  |  | 设备本体 | 1.客户对现有丝扣结构、卡套结构不满足，需要更换为快开结构；厂家评估涉及到高压管路不建议使用；BPE管路耐压0.7Mpa，制备系统运行7MPa，设计10Mpa，不满足使用要求。 2.本体球阀为半包结构，需要更换为全包结构。--采购计划替换。 3.组分收集桶需要增加侧壁取样，需要增加。 | 1.需要跟客户将评估的内容进行解释。 2.全包阀门已经采购，到货后10/15/2026进行更换 3.配置取样阀，桶进行改造。10/20/2026
40 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：评估无异常，客户现场提出； 2.尾气：评估无异常，客户现场提出； 3.溶剂：不涉及 4.物料： 4.1.制备到制备接收桶：1211-HPPC03-P01~P10非BPE管路-后续全部改造为BPE标准的管道重新制作； 4.2.1211-HPPC03-P11,非BPE管路，整体管路阀门较多，三通等不满足最小死角，后续改造BPE管路重新制作，不满足最小死角的更换T阀。 4.3.139788-step3A-P06到AT06管路，非BPE管路，整体管路阀门较多，三通等不满足最小死角，后续改造BPE管路重新制作，不满足最小死角的更换T阀。 4.4 增加一根匀浆罐的固定BPE管道； | 4.BPE管路配件已经采购，需要更换的T阀门重新采购，预计10/15/2026进行改造施工
41 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力：评估无异常，客户现场提出； 2.温度：评估无异常，客户现场提出； | N/A
42 | [8 empty] | 泵 | 设备本体上三台三泵头高压泵：缺少排尽，需要沟通厂家是否可以改造； 设备组分一台转移合格组分，一台转移废液，评估无异常，客户现场没有指出问题； | 明天咨询厂家技术看是否可以改在排净
43 | [8 empty] | 阀门 | 高压制备存在非全部包裹的球阀，需要更换为全包球阀。 | 全包阀门已经采购，预计10/10/2026到货，更换周期2周
44 |  | 1211-HPPC03-AT03 | 组分接收搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积8000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 设备本体 | 1.搅拌：全焊接结构，不存在螺丝的情况，可满足。 2.上口：氮气口、尾气压力表口、淋洗口两处、乙腈口、合格组分口、接管不满足最小死角的要求，需要更换T型阀及BPE管路。一处未使用的快开蝶阀需要拆除。 3.下口：快开直口，评估无异常，客户未指出。 4.侧口：音叉口，不满足2D要求，需要焊接封堵，更改为上插形式；pH计口，不满足2D需要焊接封堵； | 2和4项进行10/15/2026改造时进行改造， 变径评估执行方式 音叉液位计需要重新采购符合2D 管口改造方式需要与厂家开会确认方案
45 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 2.尾气：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 3.溶剂：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 4.物料： 4.1：1211-HPPC03-AT03-P01乙腈管路，存在法兰调节阀，进行采购快开调节阀进行替换。 4.2：1211-HPPC03-AT03-P02自循环管路，非BPE管路，需要更换为BPE管路，存在死角，需要更换为T型阀，控制最小死角； 4.3：139788-step3A-P05 组分转移管路AT04：非BPE管路，需要更换为BPE管路，存在死角，需要更换为T型阀，控制最小死角； 4.4：139788-step3A-P09组分转移到超滤管路：存在死角，需要更换为T型阀，控制最小死角； | 4.BPE的管路配件已经购买 新识别的快开调节阀和T型阀，需要重新采购 预计10/15/2026进行改造 | 28天 | 21天
46 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力：评估无异常，客户现场未指出； 2.温度： 评估无异常，客户现场未指出； 3.pH计 ：需要更换为在线进行替换校准的形式，新仪表形式采购询价中； 4.差压/雷达/音叉：音叉口不满足2D需要更换为上插形式，同时原音叉口封堵。 5.质量流量计满足使用要求，无死角残留 | 3.寻找满足客户要求的PH。4.后续重新购买音叉液位计 10/15/2026进行改造。
47 | [8 empty] | 泵 | 1211-HPPC03-AT03-P01：自循环及转移到AT04储罐的气动隔膜泵，需要更换为卫生级离心泵。 1211-HPPC03-AT03-P01：合格体系转移到超滤泵，目前隔膜泵无法排空，需要更换为卫生级离心泵。 同客户确认该泵是否满足使用？ | 离心泵已经采购，预计10月下旬到货后，10/15/2026开始改造安装 | 35天 | 21天
48 | [8 empty] | 阀门 | 全部为隔膜阀，满足要求。 | N/A
49 |  | 1211-HPPC03-AT04 | 上样罐（带夹套） | 1、有效容积3000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 2 | 设备本体 | 1.搅拌：全焊接的形式，满足要求。 2.上口：淋洗球口两个，尾气口1个、预留口1个，压力变送器口一个、氮气口1个；乙腈口一个，存在阀门下变径情况，不满足2D需要更换BPE管路进行； 3.下口：快开直口的形式，评估无异常，客户现场未指出。 4.侧口：音叉口不满足2D及在线更换的形式，需要更换音叉为上插入的形式，原有音叉口封堵。 | 2和4项进行10/15/2026改造时进行改造， 变径评估执行方式 音叉液位计需要重新采购符合2D 管口改造方式需要与厂家开会确认方案 | 0 |  | 4d（钝化1天+验证2d+清洗1d）
50 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 2.尾气：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 3.溶剂：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 4.物料： 4.1：1211-HPPC03-AT04-P01，乙腈管路，存在法兰调节阀，进行采购快开调节阀进行替换。 4.2：纯水管路，需要增加润洗排尽及T型阀三通。 4.3：1211-HPPC03-AT04-P02上样管路，非BPE管路，需要更换为BPE管路，同时进行死角三通等更换，确保满足最小死角要求。 4.4：1211-HPPC03-AT04-P03自循环管路，非BPE管路，需要更换为BPE管路，同时进行死角三通等更换，确保满足最小死角要求。 | 4.BPE的管路配件已经购买 新识别的快开调节阀和T型阀，需要重新采购 预计10/15/2026进行改造 | 28天 | 21天
51 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力：评估无异常，客户现场未指出； 2.温度： 评估无异常，客户现场未指出； 3.pH计 ：需要更换为在线进行替换校准的形式，新仪表形式采购询价中 4.差压/雷达/音叉：音叉口测入，需要更换为顶部插入。 | 3.寻找满足客户要求的PH。4.后续重新购买音叉液位计 10/15/2026进行改造。
52 | [8 empty] | 泵 | 1211-HPPC03-AT04-P01一台气动隔膜泵，用于自循环清洗，无法排空，需要更换为离心泵。 | 离心泵已经采购，预计10月下旬到货后，10/15/2026开始改造安装 | 35天 | 21天
53 | [8 empty] | 阀门 | 全部为隔膜阀，满足要求。 | N/A
54 |  | 1211-HPPC03-AT05 | 组分收集罐 | "1、有效容积3000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa；" |  |  |  |  | 设备本体 | 1.搅拌：搅拌存在螺丝结构，需要厂家到场进行动火焊接。 2.上口：淋洗球口两个，尾气口1个、预留口1个，压力变送器口一个、氮气口1个；乙腈口一个，存在阀门下变径情况，不满足2D需要更换BPE管路进行；缺少固体加料口一个，需要进行动火改造增加； 3.下口：快开直口的形式，评估无异常，客户现场未指出。 4.侧口：音叉口不满足2D及在线更换的形式，需要采购新形式的音叉进行更换。 | 2和4项进行10/15/2026改造时进行改造， 变径评估执行方式 音叉液位计需要重新采购符合2D 管口改造方式需要与厂家开会确认方案 | 0
55 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 2.尾气：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 3.溶剂：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 4.物料： 4.1：1211-HPPC03-AT05-P01，存在法兰调节阀，进行采购快开调节阀进行替换。 4.2：纯水管路，需要增加润洗排尽及T型阀三通。 4.3：139788-step3A-P04，自循环及去AT03管路，非BPE管路，需要更换为BPE管路，同时进行死角三通等更换，确保满足最小死角要求。 | 4.BPE的管路配件已经购买 新识别的快开调节阀和T型阀，需要重新采购 预计10/15/2026进行改造 | 28天 | 21天
56 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力：评估无异常，客户现场未指出； 2.温度： 评估无异常，客户现场未指出； 3.pH计 ：需要更换为在线进行替换校准的形式，新仪表形式采购询价中； 4.差压/雷达/音叉：音叉口不满足2D及在线更换的形式，需要更换音叉为上插入的形式，原有音叉口封堵。 | 3.寻找满足客户要求的PH。4.后续重新购买音叉液位计 10/15/2026进行改造。
57 | [8 empty] | 泵 | 1211-HPPC03-AT05-P01：需要由气动隔膜阀更换为离心泵。 | 离心泵已经采购，预计10月下旬到货后，10/15/2026开始改造安装 | 35天 | 21天
58 | [8 empty] | 阀门 | 全部为隔膜阀，满足使用需求。 | N/A
59 |  | 1211-HPPC03-AT06 | 1000L组分收集罐 | 1000L |  |  |  |  | 设备本体 | 1.搅拌：全焊接的形式，满足要求。 2.上口：淋洗球口两个，尾气压力变送器口一个、氮气口1个；乙腈口一个，纯水口一个，合格组分口一个，存在阀门下变径情况，不满足2D需要更换BPE管路进行；同时需要增加一个口进行单独安装压力表，需要现场动火改造进行增加； 3.下口：快开直口的形式，评估无异常，客户现场未指出。 4.侧口：音叉口不满足2D及在线更换的形式，需要更换音叉为上插入的形式，原有音叉口封堵。差压口需要取消更换为雷达的形式去测量液位。 | 2和4项进行10/15/2026改造时进行改造， 变径评估执行方式 音叉液位计需要重新采购符合2D 管口改造方式需要与厂家开会确认方案 | 0
60 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 2.尾气：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 3.溶剂：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 4.物料： 4.1：1211-HPPC03-AT06-P01，纯水管路，需要增加润洗排尽及T型阀三通。 4.2：1211-HPPC03-AT06-P02，自循环管路，非BPE管路，需要更换为BPE管路，同时进行死角三通等更换，确保满足最小死角要求。 4.3：139788-step3A-P07合格组分转移到AT03、AT03，非BPE管路，需要更换为BPE管路，同时进行死角三通等更换，确保满足最小死角要求。 | 4.BPE的管路配件已经购买 新识别的快开调节阀和T型阀，需要重新采购 预计10/15/2026进行改造 | 28天 | 21天
61 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力：评估无异常，客户现场未指出； 2.温度： 评估无异常，客户现场未指出； 3.pH计：需要更换为在线进行替换校准的形式，新仪表形式采购询价中； 4.差压/雷达/音叉：音叉口不满足2D及在线更换的形式，需要更换音叉为上插入的形式，原有音叉口封堵。 | 3.寻找满足客户要求的PH。4.后续重新购买音叉液位计 10/15/2026进行改造。
62 | [8 empty] | 泵 | 1211-HPPC03-AT06-P01，自循环及合格组分的转移，气动隔膜泵不满足排尽要求，更换更换为卫生级离心泵。 | 离心泵已经采购，预计10月下旬到货后，10/15/2026开始改造安装 | 35天 | 21天
63 | [8 empty] | 阀门 | 全部为隔膜阀，满足需求 | N/A
64 |  | 1211-HPPC03-T06 | 1000L顶样罐 | 1000L |  |  |  |  | 设备本体 | 1.搅拌：无搅拌。 2.上口：淋洗球口1个、氮气口1个；乙腈口一个，温度插底口1个，雷达口一个，音叉口一个，压力及尾气口一个；不满足2D需要更换BPE管路进行；同时需要增加一个口进行单独安装压力表，需要现场动火改造进行增加； 3.下口：快开直口的形式，评估无异常，客户现场未指出。 4.侧口：未涉及。 | 10/15/2026改造时进行改造， 变径评估执行方式 音叉液位计需要重新采购符合2D 管口改造方式需要与厂家开会确认方案 | 0
65 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 2.尾气：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 3.溶剂：氮气管路评估满足，客户现场未指出。 4.物料： 4.1：1211-HPPC03-T06-P01自循环管路，非BPE管路，需要更换为BPE管路，同时进行死角三通等更换，确保满足最小死角要求。 4.2：1211-HPPC03-T06-P02到AT04管路，非BPE管路，需要更换为BPE管路，同时进行死角三通等更换，确保满足最小死角要求。 4.3：1211-HPPC03-T06-P03到制备系统，非BPE管路，需要更换为BPE管路，同时进行死角三通等更换，确保满足最小死角要求。 | 4.BPE的管路配件已经购买 新识别的快开调节阀和T型阀，需要重新采购 预计10/15/2026进行改造 | 28天 | 21天
66 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力：与尾气口公用，不满足可清洗的要求，需更换1变2的阀门，见客户链接； 2.温度： 评估无异常，客户现场未指出； 3.差压/雷达/音叉：音叉口不满足2D及在线更换的形式，需要更换音叉为上插入的形式，原有音叉口封堵。 4.质量流量计需要侧装或者倒装，避免残留，需要重新调整安装角度。 | 3.寻找满足客户要求的PH。4.后续重新购买音叉液位计 10/15/2026进行改造。
67 | [8 empty] | 泵 | 1211-HPPC03-T06-P01：自循环及顶样使用，非BPE管路，需要更换为BPE管路，同时进行死角三通等更换，确保满足最小死角要求。 | 离心泵已经采购，预计10月下旬到货后，10/15/2026开始改造安装 | 35天 | 21天
68 | [8 empty] | 阀门 | C3储罐，可使用球阀，部分配置隔膜阀，满足使用需求。 | N/A
69 |  |  | 区域内的氮气管路阀门 | 单个快开截止阀 |  |  |  |  | 管路 | 需要在氮气管路上增加双阀控 | 阀门购买中
70 |  |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 整体管路2D标准，T型阀，最小死角，罐口位置重新改造。管路上的流体过滤器、变径等位置考虑可排尽。每一个Tank的溶液进来的口，都应该有个小排废口用于冲洗管路的时候在小排废口排出。 | 确认现场条件进行角度调整，待IEPE出方案，工程确认施工，生产、QA共同确认方案可行。 |  |  | 5d（2天钝化+验证2d+清洗1d）
71 | 超滤 | 1211-TFF01 | 30㎡超滤 | 30㎡ |  |  |  |  | 设备本体 | 1.超滤罐进行搅拌形式的同客户的讨论，是否变动为上搅拌。 2. 现有0.6平的膜包约夹50块，客户提出有3平的膜包可以夹10块。我们需要联系赛多利斯询问3平的膜包(2kD)。 3. 在转子泵后进膜包组件前，加流量计。 4. 因客户担心倒吸导致物料损失：强烈建议把阀门V305去掉，或者保留V305但再加一条管路连到循环罐内（如图，照片上用红线圈出标号3）。 5. PID图中循环罐内左边的甲醇插底管需要往下插一些，插底管延长至液面往上一点点的位置（90L液位），液体需要打到循环罐壁上（如图，照片上用蓝线圈出标号5）。（客户担心滴甲醇的时候滴的量很少，同时也补氮气，甲醇会有挥发的风险） | 待同客户确认
72 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：客户暂未到现场进行确认 2.尾气：客户暂未到现场进行确认 3.溶剂：客户暂未到现场进行确认 4.物料：客户暂未到现场进行确认 | 待同客户确认
73 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力： 客户暂未到现场进行确认 2.温度：客户暂未到现场进行确认 3.pH计：客户暂未到现场进行确认 4.称重模块：客户暂未到现场进行确认 5.电导：客户暂未到现场进行确认 | 待同客户确认
74 | [8 empty] | 泵 | 转子泵、四元隔膜泵满足需求； | N/A
75 | [8 empty] | 阀门 | 全部为隔膜阀，满足使用需求。 | N/A
76 |  | 1211-TFF01-T01 | 超滤接收储罐（带夹套） | 1、有效容积1000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 设备本体 | 1.搅拌：无 2.上口：均为快开口，部分不满足2D 3.下口: 快开口，无问题 4.侧口: 不满足2D，主要是差压口。 | 储罐管口全部改为2D，与诚信确认方案和货期； |  |  | 5d（验证4d+清洗1d）
77 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：无问题 2.尾气：无问题 3.溶剂：非BPE管路，需更换BPE管路 4.物料：无问题，BPE管路，坡度也没问题 | BPE管路、隔膜阀已采购，已下单，预计10月中开始施工 | 28天 | 21天
78 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力： 同尾气一个口，需要进行调整或更换三通； 2.温度： 无问题； 3.pH计 ：无； 4.差压/雷达/音叉：音叉、压差不满足BPE 2D要求 | 取消压差，改为雷达，需重新采购雷达液位计
79 | [8 empty] | 泵 | 无 | N/A
80 | [8 empty] | 阀门 | 溶剂管道阀门需更换BPE隔膜阀 | 316L隔膜阀已采购，预计10月20号到货 | 28天 | 21天
81 | 沉淀 | 1211-R01 | 析晶釜 | 1、有效容积2000L； 2、釜内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、釜内设计压力-0.1~0.4MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：304不锈钢衬C22或C276； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 设备本体 | 1.搅拌：无问题 2.上口：温度计口过长 3.下口：快开的形式，不满足2D 4.侧口：无 | BPE管路改造时同步调整。 |  |  | 4d（钝化1天+验证2d+清洗1d）
82 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：釜口管路过长 2.尾气：釜口管路过长 3.溶剂：釜口管路过长 4.物料：不满足2D，下口为双三通 | BPE管路改造时同步调整。 变径形式需要确认方案 | 28天 | 21天
83 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力： 非单独口，需更换为独立管口 2.温度：探头杆过长 ，需更换温度计； 3.pH计：无 4.差压/雷达/音叉：无 | 温度计已采购 BPE管路改造时同步调整。 | 28天 | 21天
84 | [8 empty] | 泵 | 无 | N/A
85 | [8 empty] | 阀门 | 全部为隔膜阀，满足需求；溶剂管路球阀需要同客户确认是否按照CIP管路配置隔膜阀。 | 重新采购1台气动快开隔膜阀 | 56天 | 2
86 |  | 1211-AT01 | 搅拌罐 | 1、有效容积600L； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、盐溶液等 | 台 | 1 | 设备本体 | 1.搅拌：无问题 2.上口：不满足2D 3.下口：不满足2D 4.侧口：不满足2D，罐体大法兰密封为平垫密封，不满足要求 | 无法进行改造，计划使用东富龙或英德储罐，图纸索要中，后续核对。 |  |  | 5d（验证4d+清洗1d）
87 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：无问题 2.尾气：无问题 3.溶剂：无问题 4.物料：无问题 | N/A
88 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力： 非单独口 2.温度： 不满足2D 3.pH计 ：无 4.差压/雷达/音叉：压差、雷达不满足2D | BPE管路改造时同步调整。 变径形式需要确认方案 | 28天 | 21天
89 | [8 empty] | 泵 | 计量泵不满足排尽要求，计划更换为四元隔膜泵； | BPE管路改造时同步调整。 变径形式需要确认方案，部分管口管件太小买不到，与厂家沟通 | 28天 | 21天
90 | [8 empty] | 阀门 | 全部为隔膜阀，满足需求 | N/A
91 |  | 1211-AT02 | 搅拌罐 | 1、有效容积80L； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 设备本体 | 计划更换储罐： 1.搅拌：无问题 2.上口：整体不满足2D 3.下口：法兰不满足要求； 4.侧口：无 罐体大法兰，密封圈为O型圈，满足要 | 使用英德150L罐替换。原先80L罐货期长无改造价值，返厂2个月。 |  |  | 5d（验证4d+清洗1d）
92 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：无问题 2.尾气：无问题 3.溶剂：非BPE管道，需更换为BPE管道 4.物料：非BPE管道，需更换为BPE管道 | BPE管路改造时同步调整。 变径形式需要确认方案 | 28天 | 21天
93 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力： 配置按照无异常 2.温度：配置按照无异常 3.pH计：配置按照无异常 4.差压/雷达/音叉：配置按照无异常 | 新罐仪表已采购，未确认供应商
94 | [8 empty] | 泵 | 计量泵不满足排尽要求，计划更换为四元隔膜泵； | BPE管路改造时同步调整。 变径形式需要确认方案，部分管口管件太小买不到，与厂家沟通 | 28天 | 21天
95 | [8 empty] | 阀门 | 全部为隔膜阀，满足需求 | N/A
96 |  | 1211-Fd01 | 三合一 | 1、设备尺寸DN1200； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：304不锈钢衬C22或C276； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 设备本体 | 1.搅拌：波纹管同搅拌有缝隙，已经改造完毕。 2.上口：不满足2D，有3个法兰口 3.下口：母液出口及平衡管口均是法兰结构 4.侧口：无 | 方案确认完毕，图纸已经反馈厂家。返厂改造需25天；
97 | [8 empty] | 管路 | 1.氮气：湿氮气的管路不满足2D要求，不能满足可清洗的方式；需要重新设计管路； 2.尾气：无问题 3.溶剂：1个气动快开球阀需更换气动隔膜阀； 4.物料：无问题。 | BPE管路改造时同步调整。 变径形式需要确认方案，部分管口管件太小买不到，与厂家沟通 | 28天 | 21天
98 | [8 empty] | 仪表 | 1.压力： 无问题 2.温度： 无问题 3.pH计 ：无 4.差压/雷达/音叉：无 | N/A
99 | [8 empty] | 泵 | 无 | N/A
100 | [8 empty] | 阀门 | 2个气动快开球阀（溶剂管路、平衡阀）需更换气动隔膜阀 | 阀门已采购，未确认供应商，货期8周 |  | 2天
101 |  | 湿氮气 | 湿氮气 | 100L两台 |  |  |  |  | 设备本体 | 1、设备为法兰结构，调节阀，混合器为法兰连接。不满足BPE要求。 2、整体清洁死角多，不易清洁。--整体更换，新采购设备本周到货。 | 设备已经到货一台，本周第二台到货安装，调试
102 | [8 empty] | 管路 | 管路不满足BPE标准，为国标316L.
103 | [8 empty] | 仪表 | 仪表不满足BPE标准，
104 | [8 empty] | 泵 | 不涉及
105 | [8 empty] | 阀门 | 阀门为球阀，不满足BPE
106 | [8 empty] | 评估 | 1、湿氮气2天更换水的有效期研究 2、湿氮气水罐储存有效期研究 | 旧设备失败，计划使用新设备进行。 预计完成时间：10月中旬
107 | [9 empty] | 湿氮气更换水的转移，加水方式及加水的保护评估，目前一个方案是注水专用桶在局部保护下进行，2、使用无菌袋形式转移。 | 局部排风9月底到货， 无菌袋9月底到货
108 |  | 单轴旋分筛 | 旋分筛 | 处理量200kg/h. | SS316L | 固体 | 台 | 1 | 设备本体 | 客户还未评估确认是否满足使用，目前看不符合BPE要求；配电箱较大且死角较多，整体不满足洁净设计； | 待专题同客户讨论
109 | [8 empty] | 管路 | 1.物料：进料方式客户认同直接在三合一出料口安装，目前不满足该要求，需要降低高度；具体细节待进一步同客户沟通确认。 | 待专题同客户讨论
110 | [8 empty] | 仪表 | 1.温度：没有温度探头，但有过程中粉料挤压超温风险。 2.氧气含量：配有在线的检测，接口长，不满足2D要求。 | 待专题同客户讨论
111 | [8 empty] | 泵 | 未配置 | N/A
112 | [8 empty] | 阀门 | 配置分体式蝶阀 | N/A
113 |  |  | 区域内的氮气管路阀门 | 单个快开截止阀 |  |  |  |  | 管路 | 需要在氮气管路上增加双阀控 | 阀门购买中

## 方案1
多肽厂房2现有设备替换-采购清单-只考虑现状改造满足客户最新会议需求，约11/30/2026完成
制备系统-连续配液-CNC区-设备清单-客户需求 | [14 empty] | 按照10月15号左右生产结束开始改造； | [47 empty] | 按照10月15号左右生产结束开始改造；
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 设备来源 | 改造需求 | 采购周期（天） | 09/17目前进展 | 改造周期 | 验证周期 | 加3天清洗总计时间 | 制备连续配液系统改造-3000LHC釜改TC口、2台浓盐罐更换YD储罐（316L）、BPE管道（316L）-问题：现场储罐为自行改造的TC口，需要征求客户意见；浓盐管道需要评估316L能否满足？ | [47 empty] | 制备连续配液系统改造-3000LHC釜法兰改TC口、2台HC浓盐罐法兰改TC口、BPE管道（316L+HC）；-问题：现场储罐为自行改造的TC口，需要征求客户意见；
1 | 1213-R05 | 哈氏合金反应釜 | 3000L哈氏合金釜 | C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 该反应釜的釜口均为法兰结构，需要更换为快开的连接，整体满足4类管道设备需求。 含反应釜加水的管路、放料到AT01、AT02的管路，需要满足4类管路需求，材质C276。 生产这边无返厂维修窗口期，区域在生产礼来的三个片段肽。需要考虑现场改造方案。 | 方案一：利旧多肽3预计10月底到货 方案二：返厂改造60天（厂家未反馈准确时间，参考多肽3），多次与供货商沟通无法现场改造； 方案三：新采购100天； | 釜体、搅拌、人孔、下口改造方案已经确定，厂家预计在10月中旬过来改造；图纸对接中； 哈氏合金阀门进行确认型号开始采购；预计50天才能到货； 使用多肽3的反应釜同步配套一套哈氏合金球阀； 反应釜没有pH插口，确认是否需要增加，今天确认； | 设备材料到货后施工20天 | 方案一：15d 方案二：7d 方案三：15d | 方案一：39d 方案二：31d 方案三：39d | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 10月 | [16 empty] | 11月 | [25 empty] | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 10月 | [16 empty] | 11月 | [21 empty] | 12月 | [18 empty] | 2027-01-01
2 | 1211-HPPC03-AT01 | 配液搅拌罐（不带夹套） | 有效容积500L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 该储罐下口出料阀门及上口部分管路存在，需要更换为快开或者NA后者喇叭口的形式；材质哈氏合金的；按照4类设备进行； 含储罐到静态混合器到A/B相的管路按照四类管路进行。 | 方案一：使用英德316L储罐改造40天（前提是可以使用316L材质，生产评估中）； 方案二：返厂改造60天（厂家未反馈准确时间，参考多肽3）； 方案三：新采购100天； | 方案1：赢得的储罐制作中，30+20天的交货周期推进中；图纸已经反馈厂家 方案2：图纸正在确认，环形大法兰需要返厂处理，货期暂未反馈。 |  | 方案一：4d 方案二：4d 方案三：6d | 方案一：28d 方案二：28d 方案三：30d | [5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 备注 | [5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 备注
3 | 1211-HPPC03-AT02 | 配液搅拌罐（不带夹套） | 有效容积300L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 该储罐下口出料阀门及上口部分管路存在，需要更换为快开或者NA后者喇叭口的形式；材质哈氏合金的；按照4类设备进行； 含储罐到静态混合器到A/B相的管路按照四类管路进行。 |  | 上口、下口法兰，厂家到场改造。图纸今天可以确认完毕。 |  |  |  | 1 | 设备采购 | 3000L HC釜配件到货 | 40 | 10月20 | [42 empty] | 已订购 | 1 | 设备采购 | 3000L HC釜配件到货 | 40 | 10月20 | [63 empty] | 已订购
5 | 1211-HPPC03-T01 | 纯水储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 纯化水 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 已满足 | —— | 已满足 |  | - |  | 2 |  | YD储罐到货（316） | 40 | 10月20 | [42 empty] | 已订购 | 2 |  | 浓盐罐法兰改TC（HC） | 40 | 10月20 | [63 empty] | 已订购
6 | 1211-HPPC03-T02 | 乙腈储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 新鲜乙腈、备用 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 已满足 | —— | 已满足 |  | - |  | 3 |  | 离心泵到货（316） | 42 | 10月25 | [42 empty] | 未订购，预估到货时间 | 3 |  | 离心泵到货（316） | 42 | 10月25 | [63 empty] | 未订购，预估到货时间
7 | 1211-HPPC03-T03 | 流动相A储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 流动相A | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 已满足 | —— | 已满足 |  | - |  | 4 |  | 四元隔膜泵到货（316） | 25 | 10月10 | [42 empty] | 已订购 | 4 |  | 四元隔膜泵到货（316） | 25 | 10月10 | [63 empty] | 已订购
8 | 1211-HPPC03-T04 | 流动相B储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 流动相B | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 已满足 | —— | 已满足 |  | - |  | 5 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [42 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间 | 5 |  | 四元隔膜泵到货（HC） | 90 | 12月15 | [63 empty] | 未订购，预估到货时间
9 | 1211-HPPC03-T05 | 乙腈储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 乙腈 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 已满足 | —— | 已满足 |  | - |  | 6 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [42 empty] | 已订购 | 6 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [63 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间
10 | 1211-HPPC03-T03-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：2.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 流动相A | 台 | 1 | 厂家配套 | 采购离心泵替换，在询价 | 预计35天 | 等图纸签字后反馈厂家，采购流程今天审批完毕。合同尽快确认。 |  | 8d（打料精度、均一性、RSD均需要重新验证） |  | 7 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [42 empty] | 已订购 | 7 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [63 empty] | 已订购
11 | 1211-HPPC03-T03-P02 | 卫生级离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：25m 卡箍连接 定频 | SS316L | 流动相A定量输送 | 台 | 1 | 需新采购 | [6 empty] | 8 | 现场改造 | 3000LHC釜现场管口改造 | 10 |  | 切口 | [41 empty] | 提前切割罐口 | 8 |  | BPE管件采购（HC） | 60 | 10月15 | [63 empty] | 已订购
12 | 1211-HPPC03-T04-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：2.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 流动相B/新鲜乙腈 | 台 | 1 | 厂家配套 | [6 empty] | 9 |  | 3000LHC釜配管（316） | 4 | [43 empty] | 除插底管外，其他为316L | 9 | 现场改造 | 3000LHC釜现场改TC口 | 13 |  | 提前切口 | [5 empty] | 焊接、抛光 | [56 empty] | 提前切割罐口
13 | 1211-HPPC03-WT01-P01 | 离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 | 304 | 制备废液 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | [6 empty] | 10 |  | 浓盐罐拆/装 | 2 | [43 empty] | 需要等储罐到货 | 10 |  | 3000LHC釜配管（HC） | 4 | [64 empty] | 需要等HC件到货
14 | 1211-HPPC03-WT02-P01 | 离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 | 304 | 制备废液 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | [6 empty] | 11 |  | 泵及BPE管道更换 | 19 | [43 empty] | —— | 11 |  | 浓盐罐现场法兰改TC口 | 13 |  | 提前切口 | [5 empty] | 焊接、抛光 | [56 empty] | 只改法兰口，快开口维持现状
15 | 1211-HPPC03-AT01-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：3.0Lmin BPE接口 卡箍连接 | 316L或C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 需新采购 | 采购四元隔膜泵替换 | 预计20天 | 316L已经订货完毕，预计9月底到货，生产郭泽鹏走的流程。 哈氏合金的货期3个月，预计在12月份才能到货，已经下单。 |  | 8d（打料精度、均一性、RSD均需要重新验证） |  | 12 |  | 电气、仪表安装 | 10 | [43 empty] | —— | 12 |  | 浓盐罐改泵及HC管道 | 4 | [64 empty] | HC泵到货后替换
16 | 1211-HPPC03-AT02-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：2.0Lmin BPE接口 卡箍连接 | 316L或C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 需新采购 | [6 empty] | 13 | 验证 | 调试 | [44 empty] | 验证IQ与安装同步执行，打点结束后关闭IQ，IQ在程序调试阶段完成 | 13 |  | 其他储罐改泵及BPE管道 | 20
17 | 1211-HPPC03-T01-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：35Lmin BPE接口 卡箍连接 | SS316L | 纯化水 | 台 | 1 | 需新采购 | [6 empty] | 14 |  | 打点 | [44 empty] | —— | 14 |  | 电气、仪表安装 | 10 | [64 empty] | ——
18 | 1211-HPPC03-T01-P02 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：3.0Lmin BPE接口 卡箍连接 | SS316L | 纯化水 | 台 | 1 | 需新采购 | [6 empty] | 15 |  | OQ | [44 empty] | —— | 18 | 验证 | 调试
19 | 1211-HPPC03-T02-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：5.0Lmin BPE接口 卡箍连接 | SS316L | 新鲜乙腈 | 台 | 1 | 需新采购 | [6 empty] | 16 |  | PQ | [44 empty] | —— | 19 |  | 打点
20 | 1211-HPPC03-T02-P02 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：35Lmin BPE接口 卡箍连接 | SS316L | 新鲜乙腈 | 台 | 1 | 需新采购 |  |  |  |  | 和设备一块验证即可 |  | 17 | 设备准备 | 清洗 | [44 empty] | —— | 20 |  | OQ
| TJ4S-1213-R05-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：35Lmin BPE接口 卡箍连接 | 316L或C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 需新采购 | [54 empty] | 21 |  | PQ
21 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 | [51 empty] | 22 | 设备准备 | 清洗
22 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 采购快开隔膜调节阀 | 42天 | 都已经买出去了，预计到货时间， |  |  |  | 制备组分接收改造-更换泵（316L）、BPE管道（316L）；问题：现场储罐为自行改造的TC口，需要征求客户意见； | [47 empty] | 23 | 增补验证 | 增补IQ（材质、铭牌、PID） | [45 empty] | 不占时间
23 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 采购快开隔膜调节阀 | 42天 | 都已经买出去了， |  |  |  | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 10月 | [11 empty] | 11月 | [30 empty] | 24 |  | 调试(泵、程序调试)
24 |  | 气动调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 采购快开隔膜调节阀 | 35天 | 都已经买出去了， | [8 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 备注 | 25 |  | OQ（保压试密、泵流速精度）
25 |  | 气动开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 采购快开隔膜调节阀 | 35天 | 都已经买出去了， |  |  |  | 1 | 设备采购 | 离心泵到货（316） | 42 | 10月25 | [42 empty] | 未订购，预估到货时间 | 26 |  | PQ（配液确认）
26 |  | 雷达液位计 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 2 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [42 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间 | 27 | 设备准备 | 清洗
27 |  | 音叉 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 3 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [42 empty] | 已订购
28 |  | 温度 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 4 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [42 empty] | 已订购
29 |  | PH | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 5 | 现场改造 | 现有泵及管道拆除 | 1 | [43 empty] | ——
30 |  | 压力 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 6 |  | 新泵及BPE管道更换 | 15 | [43 empty] | ——
31 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 7 |  | 电气、仪表安装 | 7 | [43 empty] | ——
32 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 整体按照BPE的管路替换，满足2D，排尽等4类管路需求 | BPE管件28天；BPE阀门42天，哈氏合金件60天(确认能否316L替代） | 都已经买出去了， |  |  |  | 8 | 验证 | 空调 | [18 empty] | 涉及动火需要做一静一动5天培养 | [25 empty] | 验证IQ与安装同步执行
制备系统-D级区-设备清单-客户需求 | [14 empty] | 9 |  | 储罐、管路 | [44 empty] | ——
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 方案 | 改造需求 | 采购周期 |  | 安装周期 | 验证周期 | 总计时间 | 10 | 设备准别 | 清洗
1 | 1211-HPPC03-AT03 | 组分接收搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积8000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 | 设备材料到货后施工15天 | 3d | 21d
2 | 1211-HPPC03-AT04/AT05 | 组分接收搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积3000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 2 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足
3 | 1211-HPPC03-AT06 | 样品搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积1000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 超滤区改造-更换BPE管道（316L）-问题：现场储罐为自行改造的TC口，需要征求客户意见；
4 | 1211-HPPC03-T06 | 顶样搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积1000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 10月 | [11 empty] | 11月
5 | *** | 组分接收储罐（不带夹套） | 有效容积100L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 12 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 | [8 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 备注
| 1211-HPPC03-AT03-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 变频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 需新采购 |  |  | 等图纸签字后反馈厂家，采购流程今天审批完毕。合同尽快确认。 |  |  |  | 1 | 设备采购 | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [42 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间
| 1211-HPPC03-AT03-P02 | 卫生级离心泵，到超滤 | 额定流量：2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 定频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 需新采购 | [6 empty] | 2 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [42 empty] | 已订购
| 1211-HPPC03-AT04-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 变频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 需新采购 | [6 empty] | 3 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [42 empty] | 已订购
| 1211-HPPC03-AT05-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 变频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 需新采购 | [6 empty] | 4 | 现场改造 | BPE管道更换 | 5 | [43 empty] | ——
| 1211-HPPC03-AT06-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 变频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 需新采购 | [6 empty] | 5 |  | 电气、仪表安装 | 3 | [43 empty] | ——
| 1211-HPPC03-T06-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：25m 卡箍连接 定频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 需新采购 | [6 empty] | 6 | 验证 | 空调 | [10 empty] | 涉及动火需要做一静一动5天培养 | [33 empty] | 验证IQ与安装同步执行
6 | *** | 气动隔膜泵 | 5m³/h，25m，快开连接 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 2 | 现有已安装设备 | 匀浆罐进料及出料 | 35天 | 已完成 |  |  |  | 7 |  | 储罐、管路 | [44 empty] | ——
| *** | 卫生级离心泵 | 额定流量：2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 定频 | SS316L | 合格组分 | 台 | 1 |  |  |  | 等图纸签字后反馈厂家，采购流程今天审批完毕。合同尽快确认。 |  |  |  | 8 | 设备准别 | 清洗
| *** | 气动隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 不合格组分 | 台 | 1 |  |  |  | 满足使用
7 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足
8 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 采购快开调节阀 | 42天 | 都已经买出去了，
9 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 采购快开开关阀 | 42天 | 都已经买出去了， |  |  |  | 沉淀区改造-更换80L储罐（316L）、BPE管道（316L）-问题：现场设备（釜、三合一、储罐）为自行改造的TC口，需要征求客户意见；
10 |  | 气动调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 采购快开调节阀 | 35天 | 都已经买出去了， |  |  |  | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 10月 | [11 empty] | 11月
11 |  | 气动开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 采购快开开关阀 | 35天 | 都已经买出去了， | [8 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 备注
12 |  | 雷达液位计 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 1 | 设备采购 | YD150L储罐到货（316） | 40 | 10月20 | [42 empty] | 已订购
13 |  | 音叉 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 2 |  | 离心泵到货（316） | 42 | 10月25 | [42 empty] | 未订购，预估到货时间
14 |  | 温度 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 3 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [42 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间
15 |  | PH | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 4 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [42 empty] | 已订购
16 |  | 压力 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 5 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [42 empty] | 已订购
17 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 6 |  | 80L罐拆/装、湿氮气安装 | 1 | [43 empty] | 需要等储罐到货
18 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 整体按照BPE的管路替换，满足2D，排尽等4类管路需求 | BPE管件28天；BPE阀门42天 | 都已经买出去了，今天T型阀进行下单补充采购。 |  |  |  | 7 |  | 泵及BPE管道更换 | 15 | [43 empty] | ——
制备系统-D级区-设备清单-客户需求 序号: 超滤系统设备清单-自己评估 |  |  |  |  | 8 |  | 电气、仪表安装 | 7 | [43 empty] | ——
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 方案 | 改造需求 | 采购周期 |  | 安装周期 | 验证周期 | 总计时间 | 9 | 验证 | 空调 | [18 empty] | 涉及动火需要做一静一动5天培养 | [25 empty] | 验证IQ与安装同步执行
1 | 1211-TFF01-T01 | 超滤接收储罐（带夹套） | 1、有效容积1000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 | 管件到货后施工预计5天 | 3d | 11d | 10 |  | 储罐、管路 | [44 empty] | ——
2 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 |  |  |  | 11 | 设备准别 | 清洗
3 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足
4 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足
5 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足
6 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 评估甲醇、乙腈水、氢氧化钠溶液是否需要更换为BPE管路。 | BPE管件28天；BPE阀门42天 | 都已经买出去了，今天T型阀进行下单补充采购。
超滤系统设备清单-自己评估 设备位号: ***; 超滤系统设备清单-自己评估 设备名称: 气动隔膜泵; 超滤系统设备清单-自己评估 技术参数: 额定流量：5m3/h 扬程：25m 卡箍连接; 超滤系统设备清单-自己评估 设备材质: SS316L; 超滤系统设备清单-自己评估 单位: 台; 超滤系统设备清单-自己评估 数量: 1 | 可满足
| TJ4S-1211-TFF02-WTK01-MP01 | 离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：20m | 304 | 超滤废液 | 台 | 1 | 现有已安装设备 |  |  | 可满足
| TJ4S-1211-TFF02-WTK01-MP02 | 离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：20m | 304 | 超滤废液 | 台 | 1 | 现有已安装设备 |  |  | 可满足
沉淀釜区设备清单-自己评估
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 方案 | 改造需求 | 采购周期 | 09/17目前进展 | 安装周期 | 验证周期 | 总计时间
1 | 1211-R01 | 析晶釜 | 1、有效容积2000L； 2、釜内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、釜内设计压力-0.1~0.4MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：304不锈钢衬C22或C276； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足 | 设备材料到货后施工15天
3 | 1211-AT01 | 搅拌罐 | 1、有效容积600L； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、盐溶液等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 管路需要满足BPE标准，按照4类管路进行改造。 管线、排尽不满足2D | BPE管件28天；BPE阀门42天 | 都已经买出去了，今天T型阀进行下单补充采购。 |  | 方案一：3d 方案二：7d | 方案一：21dd 方案二：25d
4 | 1211-AT02 | 搅拌罐 | 1、有效容积80L； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 下口存在法兰，需要进行改造。滴加碱液的管路确认需要更换BPE管路。 | 方案一：使用英德现货改造40天；（前提是制备配盐罐不换） 方案二：现场为哈氏合金材质，改造材料需要60天；涉及压力容器改造； | 方案一：150L罐进行改造；东富龙的储罐沟通后采购流程后放弃选择。 方案2：亚光安排施工人员过来改造。
沉淀釜区设备清单-自己评估 设备位号: TJ4S-1211-AT02-P02; 沉淀釜区设备清单-自己评估 设备名称: 气动隔膜泵; 沉淀釜区设备清单-自己评估 技术参数: 额定流量：5m3/h 扬程：25m 卡箍连接; 沉淀釜区设备清单-自己评估 设备材质: SS316L; 沉淀釜区设备清单-自己评估 单位: 台; 沉淀釜区设备清单-自己评估 数量: 1 | 可满足
15 | TJ4S-1211-AT01-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：200L/h BPE接口 卡箍连接 | 316L | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 需新采购 | 采购四元隔膜泵替换 |  | 已采购，预计9月底到货
16 | TJ4S-1211-AT02-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：20L/h BPE接口 卡箍连接 | 316L | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 需新采购 |  |  | 已采购，预计9月底到货
5 | 1211-Fd01 | 三合一 | 1、设备尺寸DN1200； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：304不锈钢衬C22或C276； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 可满足
7 | *** | 旋分筛 | 处理量200kg/h. | SS316L | 固体 | 台 | 1 | 购新安装 | 市场上持续寻找中； | —— | 生产市场上持续寻找中； |  | 15d | 33d
8 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 可满足 | —— | 可满足 |  | - | -
9 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 可满足 | —— | 可满足
10 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 可满足 | —— | 可满足
11 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 可满足 | —— | 可满足
12 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 三合一淋洗管路不是满足BPE； 600L罐管路不满足； 管路需要满足BPE标准，按照4类管路进行改造。管线、排尽不满足2D | BPE管件28天；BPE阀门42天 | 都已经买出去了，今天T型阀进行下单补充采购。 |  | 3d | 21d
沉淀釜区设备清单-自己评估 设备位号: TJ4S-1211-FD01-Tr01-P01; 沉淀釜区设备清单-自己评估 设备名称: 气动隔膜泵; 沉淀釜区设备清单-自己评估 技术参数: 额定流量：5m3/h 扬程：30m 卡箍连接; 沉淀釜区设备清单-自己评估 设备材质: 防腐; 沉淀釜区设备清单-自己评估 单位: 台; 沉淀釜区设备清单-自己评估 数量: 1 | 可满足
沉淀釜区设备清单-自己评估 设备位号: TJ4S-1211-FD01-Tr01-P02; 沉淀釜区设备清单-自己评估 设备名称: 气动隔膜泵; 沉淀釜区设备清单-自己评估 技术参数: 额定流量：5m3/h 扬程：30m 卡箍连接; 沉淀釜区设备清单-自己评估 设备材质: 防腐; 沉淀釜区设备清单-自己评估 单位: 台; 沉淀釜区设备清单-自己评估 数量: 1 | 可满足
沉淀釜区设备清单-自己评估 设备位号: TJ4S-1212-FD06-Tr01-P01; 沉淀釜区设备清单-自己评估 设备名称: 气动隔膜泵; 沉淀釜区设备清单-自己评估 技术参数: 额定流量：5m3/h 扬程：30m 卡箍连接; 沉淀釜区设备清单-自己评估 设备材质: 防腐; 沉淀釜区设备清单-自己评估 单位: 台; 沉淀釜区设备清单-自己评估 数量: 1 | 可满足
| *** | 卫生级离心泵 | 额定流量：2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 定频 | SS316L |  | 台 | 2 |  | 注射水泵 |  | 已经采购。

## 方案2
多肽厂房2新做批次配液系统-设备采购清单-按PID图安装
制备配液系统设备清单
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 设备来源 | 09/17/2026进展 | 采购周期 | 安装周期 | 验证周期 | 加3天清洗总计时间 | 技术要求
1 | *** | 配盐搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积3000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：304不锈钢衬C22或C276； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 0 | 考虑多肽3厂房改造完毕符合BPE的3000L哈市合金釜 | 10月底到货，增加pH计口确认货期影响；厂家阀门同步配置上； | 10月末到 | 30 | 1、工程打点3d，调试和验证共15d(程序调试4d+泵调试3d+验证8d：OQ4d、程序EOQ2d，PQ2d) 2、影响制备区域的环境（涉及穿墙管焊接），需要重新做相应的微生物检测，和配液系统同步，不影响整体放行的时间 3、CNC区域的空调重新OQ，不影响整体的放行时间 | 51d | 1、设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； 2、电机、减速机要求： （1）采用国内知名品牌；整体外包不锈钢，满足卫生级要求； （2）防爆等级 ExdIIBT4 Gb，防护等级不低于IP55;电机能效不低于二级； 3、机封采用双端面卫生级干磨机封，采用国内知名品牌； 4、搅拌材质与罐体一直，搅拌形式最终确认图纸为准； 5、保温厚度满足温度要求，外壳采用3mm不锈钢，外表抛光粗糙度<0.8um， | 制备批次配液系统-使用多肽3的3000LHC釜、YD储罐（316L）；问题：现场反应釜为自行改造的TC口，需要征求客户意见；浓盐管道需要评估316L能否满足？ | [61 empty] | 制备批次配液系统-使用多肽3的3000LHC釜、YD储罐（316L）；问题：现场反应釜为自行改造的TC口，需要征求客户意见；
2 | *** | 配盐搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积3000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：SS316L； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 利旧5000L储罐（1）-改造6周（加搅拌、防爆电机、下口阀） | 30+20供货周期，已经开始制作； | 42 |  |  |  |  | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 10月 | [21 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 |  |  |  | 备注 | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 10月 | [21 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [18 empty] | 2027-01-01 | [7 empty] | 备注
3 | *** | 流动相A搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积3000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：SS316L； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 利旧5000L储罐（2）-改造6周（加搅拌、防爆电机、下口阀） | 30+20供货周期，已经开始制作； | 42 | [9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | *** | 流动相B搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积3000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：SS316L； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 利旧5000L储罐（3）-改造6周（加搅拌、防爆电机、下口阀） | 30+20供货周期，已经开始制作； | 42 |  |  |  |  | 1 | 设备采购 | 3000L HC釜到货（多肽3） | 50 | 10月31 | [56 empty] | 已订购 | 1 | 设备采购 | 3000L HC釜到货（多肽3） | 50 | 10月31 | [79 empty] | 已订购 | bar: 10月 10 to 10月 31
5 | *** | 乙腈储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 新鲜乙腈 | 台 | 1 | 利旧1500L储罐（4）-改造6周（加搅拌、防爆电机、下口阀） | 30+20供货周期，已经开始制作； | 42 |  |  |  | 设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； | 2 |  | YD储罐到货（316） | 30 | 10月15 | [56 empty] | 已订购 | 2 |  | YD储罐到货（316） | 30 | 10月15 | [79 empty] | 已订购 | bar: 10月 10 to 10月 15
6 | *** | 甲醇储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 新鲜甲醇 | 台 | 0 | —— | —— | 42 |  |  |  |  | 3 |  | 离心泵到货（316） | 42 | 10月25 | [56 empty] | 未订购，预估到货时间 | 3 |  | 离心泵到货（316） | 42 | 10月25 | [79 empty] | 未订购，预估到货时间 | bar: 10月 10 to 10月 25
7 | *** | 纯化水储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 纯换水 | 台 | 1 | 利旧1500L储罐（5）-改造6周（加搅拌、防爆电机、下口阀） | 30+20供货周期，已经开始制作； | 42 |  |  |  |  | 4 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [56 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间 | 4 |  | 离心泵到货（HC） | 90 | 12月15 | [79 empty] | 未订购，预估到货时间 | bar: 10月 10 to 12月 15
8 | 1211-HPPC03-AT07-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：10.0Lmin BPE接口 卡箍连接 | C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 新采购 | 316L已经订货完毕，预计9月底到货，生产郭泽鹏走的流程。 哈氏合金的货期3个月，预计在12月份才能到货，已经下单。 | 45 |  |  |  | 设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求，设备腔体可排净； （2）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； （3）设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； | 5 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [56 empty] | 已订购 | 5 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [79 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间 | bar: 10月 10 to 10月 25
9 | 1211-HPPC03-AT08-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接；变频 | SS316L | 流动相A | 台 | 1 | 新采购 | 确认图纸中，合同今天，明天催促完毕，预计10月中下旬到货。 | 35 |  |  |  |  | 6 |  | DCS系统供货 | 45 | 10月31 | [56 empty] | 未订购，预估到货时间 | 6 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [79 empty] | 已订购 | bar: 10月 10 to 10月 15
| 1211-HPPC03-AT08-P02 | 卫生级离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：25m 卡箍连接；定频 | SS316L | 流动相A | 台 | 1 |  |  | 35 |  |  |  |  | 7 |  | BPE管件（HC） | 60 | 11月10 | [56 empty] | 已订购、哈氏合金货期长 | 7 |  | DCS系统供货 | 45 | 10月31 | [79 empty] | 未订购，预估到货时间 | bar: 10月 10 to 10月 31
10 | 1211-HPPC03-AT09-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接；变频 | SS316L | 流动相B | 台 | 1 | 新采购 |  | 35 |  |  |  |  | 8 | 现场改造 | 钢平台主框架搭建 | 5 | [57 empty] | 设备到货前提前施工 | 8 | 现场改造 | BPE管件（HC） | 60 | 11月10 | [79 empty] | 已订购、哈氏合金货期长 | bar: 10月 10 to 11月 10
11 | 1211-HPPC03-AT11-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接；变频 | SS316L | 纯化水 | 台 | 1 | 新采购 |  | 35 |  |  |  |  | 9 |  | 彩钢板拆除、外墙拆除 | 2 | [58 empty] | 9 |  | 钢平台主框架搭建 | 5 | [80 empty] | 设备到货前提前施工 | bar: 10月 10 to 10月 14
12 | 1211-HPPC03-AT10-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：25m 卡箍连接；定频 | SS316L | 乙腈 | 台 | 1 | 新采购 |  | 35 |  |  |  |  | 11 |  | 钢平台施工、铺板 | 5 | [57 empty] | —— | 11 |  | 储罐吊装就位、HC釜吊装 | 2+1 | [80 empty] | 需要等HC釜到货 | bar: 10月 16 to 10月 17; 11月 1
14 | 1211-HPPC03-AT07-P02 | 卫生级气动隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 废液 | 台 | 1 | 新采购 | 利旧车间现货，已完成 | 0 |  |  |  |  | 12 |  | 外墙恢复、彩钢板恢复 | 2 | [57 empty] | —— | 12 |  | 钢平台施工、铺板 | 5 | [80 empty] | —— | bar: 10月 18 to 10月 22; 11月 2 to 11月 3
21 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经订货，待确认到货时间。 | 30 |  |  |  | BPE要求 | 13 |  | 管道安装 | 15 | [57 empty] | —— | 13 |  | 外墙恢复、彩钢板恢复 | 2 | [80 empty] | —— | bar: 11月 2 to 11月 3
22 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 42 |  |  |  |  | 14 |  | 电气、仪表安装 | 10 | [57 empty] | —— | 14 |  | 管道安装 | 15 | [80 empty] | 哈氏合金泵最后替换 | bar: 10月 22 to 11月 5; 12月 16
23 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 42 |  |  |  |  | 15 |  | 地面施工、打胶 | 5 | [57 empty] | —— | 15 |  | 电气、仪表安装 | 10 | [80 empty] | —— | bar: 10月 29 to 11月 7
24 |  | 气动调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 42 |  |  |  |  | 16 |  | 哈氏合金釜配管 | 5 | [57 empty] | 需要等哈氏合金件 | 16 |  | 地面施工、打胶 | 5 | [80 empty] | —— | bar: 11月 8 to 11月 10
25 |  | 气动开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 42 |  |  |  |  | 17 | 验证 | 调试 | [58 empty] | 验证IQ与安装同步执行，打点结束后关闭IQ，IQ在程序调试阶段完成 | 17 |  | 哈氏合金釜配管 | 5 | [80 empty] | 需要等哈氏合金件 | bar: 11月 11 to 11月 15
26 |  | 雷达液位计 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 20 |  |  |  |  | 18 |  | 打点 | [58 empty] | —— | 18 | 验证 | 调试
27 |  | 音叉 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 20 |  |  |  |  | 19 |  | OQ | [58 empty] | —— | 19 |  | 打点 | bar: 11月 11 to 11月 12
28 |  | 温度 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | PQ | [58 empty] | —— | 20 |  | OQ | bar: 11月 21 to 11月 24
29 |  | PH | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 42 |  |  |  |  | 21 | 设备准备 | 清洗 | [58 empty] | —— | 21 |  | PQ | bar: 11月 25 to 11月 26
30 |  | 压力 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 21 | [66 empty] | 22 | 设备准备 | 清洗 | bar: 11月 27 to 11月 28
31 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 45 | [66 empty] | 23 | 增补验证 | 增补IQ（材质、铭牌、PID） |  |  | 12月 17: 不占时间
32 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 35 |  |  |  |  | 制备组分接收改造-更换泵（316L）、BPE管道（316L）；问题：现场储罐为自行改造的TC口，需要征求客户意见； | [61 empty] | 24 |  | 调试(泵、程序调试) | bar: 12月 17 to 12月 18
[15 empty] | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 10月 | [11 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [13 empty] | 备注 | 25 |  | OQ（保压试密、泵流速精度） | bar: 12月 19
[20 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 26 |  | PQ（配液确认）
制备系统-D级区-设备清单-客户需求 | [14 empty] | 1 | 设备采购 | 离心泵到货（316） | 42 | 10月25 | [56 empty] | 未订购，预估到货时间 | 27 | 设备准备 | 清洗 | bar: 10月 20 to 10月 25
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 方案 |  | 改造需求 | 采购周期 | 安装周期 | 验证周期 | 总计时间 | 2 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [56 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间
1 | 1211-HPPC03-AT03 | 组分接收搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积8000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— | 设备材料到货后施工15天 | 3d | 21d | 3 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [56 empty] | 已订购
2 | 1211-HPPC03-AT04/AT05 | 组分接收搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积3000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 2 | 现有已安装设备 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— |  |  |  | 4 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [56 empty] | 已订购
3 | 1211-HPPC03-AT06 | 样品搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积1000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— |  |  |  | 5 | 现场改造 | 现有泵及管道拆除 | 1 | [57 empty] | ——
4 | 1211-HPPC03-T06 | 顶样搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积1000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— |  |  |  | 6 |  | 新泵及BPE管道更换 | 15 | [57 empty] | ——
5 | *** | 组分接收储罐（不带夹套） | 有效容积100L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 12 | 现有已安装设备 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— |  |  |  | 1 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [42 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间
| 1211-HPPC03-AT03-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 变频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 需新采购 | 确认图纸中，合同今天，明天催促完毕，预计10月中下旬到货。 | 35 |  |  |  |  | 2 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [42 empty] | 已订购
| 1211-HPPC03-AT03-P02 | 卫生级离心泵 | 额定流量：2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 定频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 需新采购 | 确认图纸中，合同今天，明天催促完毕，预计10月中下旬到货。 | 35 |  |  |  |  | 3 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [42 empty] | 已订购
| 1211-HPPC03-AT04-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 变频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 需新采购 | 确认图纸中，合同今天，明天催促完毕，预计10月中下旬到货。 | 35 |  |  |  |  | 4 |  | BPE管道更换 | 5 | [43 empty] | ——
| 1211-HPPC03-AT05-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 变频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 需新采购 | 确认图纸中，合同今天，明天催促完毕，预计10月中下旬到货。 | 35 |  |  |  |  | 5 |  | 电气、仪表安装 | 3 | [43 empty] | ——
| 1211-HPPC03-AT06-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 变频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 需新采购 | 确认图纸中，合同今天，明天催促完毕，预计10月中下旬到货。 | 35 |  |  |  |  | 6 |  | 空调 | [10 empty] | 涉及动火需要做一静一动5天培养 | [33 empty] | 验证IQ与安装同步执行
| 1211-HPPC03-T06-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：25m 卡箍连接 定频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 需新采购 | 确认图纸中，合同今天，明天催促完毕，预计10月中下旬到货。 | 35 |  |  |  |  | 7 |  | 储罐、管路 | [44 empty] | ——
6 | *** | 气动隔膜泵 | 5m³/h，25m，快开连接 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 2 | 现有已安装设备 | 现有已安装设备 | 匀浆罐进料及出料 | 35天 |  |  |  | 8 |  | 清洗
| *** | 卫生级离心泵 | 额定流量：2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 定频 | SS316L | 合格组分 | 台 | 1 |  | 确认图纸中，合同今天，明天催促完毕，预计10月中下旬到货。 | 35
| *** | 气动隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 不合格组分 | 台 | 1 | [7 empty] | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 10月 | [11 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [13 empty] | 备注
7 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 可满足 | —— | [8 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
8 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 采购快开调节阀 | 42天 |  |  |  | 1 | 设备采购 | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [56 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间 | bar: 10月 20 to 10月 25
9 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 采购快开开关阀 | 42天 |  |  |  | 2 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [56 empty] | 已订购 | bar: 10月 20
10 |  | 气动调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 采购快开调节阀 | 35天 |  |  |  | 3 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [56 empty] | 已订购 | bar: 10月 20
11 |  | 气动开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 采购快开开关阀 | 35天 |  |  |  | 4 | 现场改造 | BPE管道更换 | 5 | [57 empty] | —— | bar: 10月 23 to 10月 27
12 |  | 雷达液位计 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 已经提报流程，待确认到货时间。 |  | —— |  |  |  | 5 |  | 电气、仪表安装 | 3 | [57 empty] | —— | bar: 10月 25 to 10月 27
13 |  | 音叉 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 已经提报流程，待确认到货时间。 |  | —— |  |  |  | 6 | 验证 | 空调 |  |  | 10月 28: 涉及动火需要做一静一动5天培养 | 验证IQ与安装同步执行
14 |  | 温度 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 已经提报流程，待确认到货时间。 |  | —— | 安装周期 | 验证周期 | 总计时间 | 7 |  | 增补验证 | [58 empty] | —— | bar: 10月 29 to 11月 2
15 |  | PH | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 已经提报流程，待确认到货时间。 |  | —— | 管件到货后施工预计5天 | 3d | 11d | 8 | 设备准别 | 清洗 | bar: 11月 3 to 11月 4
16 |  | 压力 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 已经提报流程，待确认到货时间。 |  | ——
17 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 已经提报流程，待确认到货时间。 |  | ——
18 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 整体按照BPE的管路替换，满足2D，排尽等4类管路需求 | BPE管件28天；BPE阀门42天
超滤系统设备清单-自己评估 | [14 empty] | 沉淀区改造-更换80L储罐（316L）、BPE管道（316L）；问题：现场设备（釜、三合一、储罐）为自行改造的TC口，需要征求客户意见；
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 方案 | 09/17/2026进展 | 改造需求 | 采购周期 |  |  |  | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 10月 | [11 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [13 empty] | 备注
1 | 1211-TFF01-T01 | 超滤接收储罐（带夹套） | 1、有效容积1000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 可满足 | 可满足 | —— | [8 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | 可满足 | —— | 安装周期 | 验证周期 | 总计时间 | 1 | 设备采购 | YD储罐到货（316） | 40 | 10月20 | [56 empty] | 已订购 | bar: 20
3 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | 可满足 | —— | 设备材料到货后施工15天 |  |  | 2 |  | 离心泵到货（316） | 42 | 10月25 | [56 empty] | 未订购，预估到货时间 | bar: 20 to 25
4 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | 可满足 | —— |  | 方案一：3d 方案二：7d | 方案一：21dd 方案二：25d | 3 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [56 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间 | bar: 20 to 25
5 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 可满足 | 可满足 | —— |  |  |  | 4 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [56 empty] | 已订购 | bar: 20
6 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 现有已安装设备 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 评估甲醇、乙腈水、氢氧化钠溶液是否需要更换为BPE管路。 | BPE管件28天；BPE阀门42天 |  |  |  | 5 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [56 empty] | 已订购 | bar: 20
| *** | 气动隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L |  | 台 | 1 |  | 可满足 | [5 empty] | 6 |  | 80L罐拆/装、湿氮气安装 | 1 | [57 empty] | 需要等储罐到货 | bar: 21
| TJ4S-1211-TFF02-WTK01-MP01 | 离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：20m | 304 |  | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 可满足 |  |  |  | 15d | 33d | 7 |  | 泵及BPE管道更换 | 15 | [57 empty] | —— | bar: 21 to 4
| TJ4S-1211-TFF02-WTK01-MP02 | 离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：20m | 304 |  | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 可满足 |  |  |  | - | - | 8 |  | 电气、仪表安装 | 7 | [57 empty] | —— | bar: 29 to 4
沉淀釜区设备清单-自己评估 | [14 empty] | 9 | 验证 | 空调 |  |  | 5: 涉及动火需要做一静一动5天培养 | 验证IQ与安装同步执行
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 方案 |  | 改造需求 | 采购周期 |  |  |  | 10 |  | 增补验证 | [58 empty] | ——
1 | 1211-R01 | 析晶釜 | 1、有效容积2000L； 2、釜内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、釜内设计压力-0.1~0.4MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：304不锈钢衬C22或C276； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 现有已安装设备 | 可满足 | —— |  |  |  | 11 | 设备准别 | 清洗
3 | 1211-AT01 | 搅拌罐 | 1、有效容积600L； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、盐溶液等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 现有已安装设备 | 管路需要满足BPE标准，按照4类管路进行改造。 管线、排尽不满足2D | BPE管件28天；BPE阀门42天 |  | 3d | 21d
4 | 1211-AT02 | 搅拌罐 | 1、有效容积80L； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 现有已安装设备 | 下口存在法兰，需要进行改造。滴加碱液的管路确认需要更换BPE管路。 | 方案一：使用英德现货改造40天；（前提是制备配盐罐不换） 方案二：现场为哈氏合金材质，改造材料需要60天；涉及压力容器改造；
| TJ4S-1211-AT02-P02 | 气动隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L |  | 台 | 1 |  | 现有已安装设备
15 | TJ4S-1211-AT01-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：200L/h BPE接口 卡箍连接 | 316L |  | 台 | 1 | 需新采购 | 316L已经订货完毕，预计9月底到货，生产郭泽鹏走的流程。 哈氏合金的货期3个月，预计在12月份才能到货，已经下单。 | 采购四元隔膜泵替换 | ——
16 | TJ4S-1211-AT02-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：20L/h BPE接口 卡箍连接 | 316L |  | 台 | 1 | 需新采购 | 316L已经订货完毕，预计9月底到货，生产郭泽鹏走的流程。 哈氏合金的货期3个月，预计在12月份才能到货，已经下单。 |  | ——
5 | 1211-Fd01 | 三合一 | 1、设备尺寸DN1200； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：304不锈钢衬C22或C276； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 现有已安装设备 | 已完成 | 可满足 | ——
7 | *** | 旋分筛 | 处理量200kg/h. | SS316L | 固体 | 台 | 1 | 购新安装 | 市场上持续寻找中； | 市场上持续寻找中； | ——
8 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 可满足 | ——
9 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 可满足 | ——
10 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 可满足 | BPE管件28天；BPE阀门42天
11 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 可满足
12 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 已经提报流程，待确认到货时间。 | 三合一淋洗管路不是满足BPE； 600L罐管路不满足； 管路需要满足BPE标准，按照4类管路进行改造。管线、排尽不满足2D
| TJ4S-1211-FD01-Tr01-P01 | 气动隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：30m 卡箍连接 | 防腐 |  | 台 | 1 |  | 已完成
| TJ4S-1211-FD01-Tr01-P02 | 气动隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：30m 卡箍连接 | 防腐 |  | 台 | 1 |  | 已完成
| TJ4S-1212-FD06-Tr01-P01 | 气动隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：30m 卡箍连接 | 防腐 |  | 台 | 1 |  | 已完成
| *** | 卫生级离心泵 | 额定流量：2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 定频 | SS316L | 注射水 | 台 | 2 | 需新采购 | 确认图纸中，合同今天，明天催促完毕，预计10月中下旬到货。 | 注射水泵

## 方案3
多肽厂房2现有设备替换-采购清单-只考虑现有设备及管道替换，不考虑其他（如新增CIP等） | [70 empty] | i
制备系统-连续配液-CNC区-设备清单
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 设备来源 | 09/17/2026进展 | 采购周期（天） | 安装周期 | 验证周期 | 总计时间 | 技术要求
1 | 1213-R05 | 哈氏合金反应釜 | 3000L哈氏合金釜 | C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 新采购 | 暂未采购 | 100 | 30 | 19d(打点2d，程序调试5d+泵调试3d+验证9d) 验证IQ与安装同步执行，打点结束后关闭IQ，IQ在程序调试阶段完成 |  | 1、设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； 2、电机、减速机要求： （1）采用国内知名品牌；整体外包不锈钢，满足卫生级要求； （2）防爆等级 ExdIIBT4 Gb，防护等级不低于IP55;电机能效不低于二级； 3、机封采用双端面卫生级干磨机封，采用国内知名品牌； 4、搅拌材质与罐体一直，搅拌形式最终确认图纸为准； |  | 制备连续配液系统改造-储罐及泵全部换新（316+HC）、改BPE管道（316+HC）
2 | 1211-HPPC03-AT01 | 配液搅拌罐（不带夹套） | 有效容积500L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | C22或C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 新采购 | 议价中，暂未确认供应商 | 100 | [5 empty] | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 12月 | [30 empty] | 01月 | [20 empty] | 备注
3 | 1211-HPPC03-AT02 | 配液搅拌罐（不带夹套） | 有效容积500L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | C22或C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 新采购 | 议价中，暂未确认供应商 | 100 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
4 | 1211-HPPC03-AT01 | 配液搅拌罐（不带夹套） | 有效容积500L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 新采购 | 议价中，暂未确认供应商 | 90 | [5 empty] | 1 | 设备采购 | 新采购HC搅拌罐到货 | 90 | 12月15 | [52 empty] | 已订购 | bar: 12月 1 to 12月 15
5 | 1211-HPPC03-AT02 | 配液搅拌罐（不带夹套） | 有效容积500L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 浓盐溶液 | 台 | 1 | 新采购 | 议价中，暂未确认供应商 | 90 | [5 empty] | 2 |  | 新采购储罐到货（316） | 80 | 12月05 | [52 empty] | 已订购 | bar: 12月 1 to 12月 5
6 | 1211-HPPC03-T01 | 纯水储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 纯化水 | 台 | 1 | 新采购 | 议价中，暂未确认供应商 | 80 |  |  |  | 设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； |  | 3 |  | 离心泵到货（316） | 42 | 10月25 | [52 empty] | 未订购，预估到货时间
7 | 1211-HPPC03-T02 | 乙腈储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 新鲜乙腈、备用 | 台 | 2 | 新采购 | 议价中，暂未确认供应商 | 80 | [5 empty] | 4 |  | 四元隔膜泵到货（316） | 25 | 10月10 | [52 empty] | 已订购
8 | 1211-HPPC03-T03 | 流动相A储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 流动相A | 台 | 1 | 新采购 | 议价中，暂未确认供应商 | 80 | [5 empty] | 5 |  | 四元隔膜泵到货（HC） | 90 | 12月15 | [52 empty] | 已订购 | bar: 12月 1 to 12月 15
9 | 1211-HPPC03-T04 | 流动相B储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 流动相B | 台 | 1 | 新采购 | 议价中，暂未确认供应商 | 80 | [5 empty] | 6 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [52 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间
10 | 1211-HPPC03-T05 | 甲醇储罐（不带夹套） | 有效容积1000L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 甲醇 | 台 | 1 | 新采购 | 议价中，暂未确认供应商 | 80 | [5 empty] | 7 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [52 empty] | 已订购
10 | 1211-HPPC03-T03-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：2.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 流动相A | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 |  |  |  |  | 设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求，设备腔体可排净； （2）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； （3）设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； |  | 8 |  | BPE管件（HC） | 60 | 11月10 | [52 empty] | 已订购
11 | 1211-HPPC03-T03-P02 | 卫生级离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：25m 卡箍连接 定频 | SS316L | 流动相B | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 9 | 现场改造 | 储罐拆除 | 3 | [53 empty] | 提前切割罐口 | bar: 12月 3 to 12月 5
12 | 1211-HPPC03-T04-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：2.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 流动相B/新鲜乙腈 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 10 |  | 储罐安装 | 2 | [53 empty] | 需要等HC件到货 | bar: 12月 6; 12月 16
13 | 1211-HPPC03-WT01-P01 | 离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 | 304 | 制备废液 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 11 |  | 泵及BPE管道安装 | 20 | [53 empty] | 需要等储罐到货 | bar: 12月 7 to 12月 26
14 | 1211-HPPC03-WT02-P01 | 离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 | 304 | 制备废液 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 12 |  | 电气、仪表安装 | 10 | [53 empty] | —— | bar: 12月 18 to 12月 27
15 | 1211-HPPC03-AT01-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：3.0Lmin BPE接口 卡箍连接 | 316L或C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 13 |  | 地面施工、打胶 | 5 | [53 empty] | —— | bar: 12月 28 to 01月 1
16 | 1211-HPPC03-AT02-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：2.0Lmin BPE接口 卡箍连接 | 316L或C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 14 | 验证 | 调试 | [54 empty] | 验证IQ与安装同步执行，打点结束后关闭IQ，IQ在程序调试阶段完成 | bar: 01月 4 to 01月 8
17 | 1211-HPPC03-T01-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：35Lmin BPE接口 卡箍连接 | SS316L | 纯化水 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 15 |  | 打点 | [54 empty] | —— | bar: 01月 2 to 01月 3
18 | 1211-HPPC03-T01-P02 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：3.0Lmin BPE接口 卡箍连接 | SS316L | 纯化水 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 16 |  | OQ | [54 empty] | —— | bar: 01月 9 to 01月 12
19 | 1211-HPPC03-T02-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：5.0Lmin BPE接口 卡箍连接 | SS316L | 新鲜乙腈 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 17 |  | PQ | [54 empty] | —— | bar: 01月 13 to 01月 14
20 | 1211-HPPC03-T02-P02 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：35Lmin BPE接口 卡箍连接 | SS316L | 新鲜乙腈 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 18 | 设备准备 | 清洗 | [54 empty] | —— | bar: 01月 15 to 01月 16
| TJ4S-1213-R05-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：35Lmin BPE接口 卡箍连接 | 316L或C276 | 浓盐溶液 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 |  |  |  |  | BPE要求
22 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 30
23 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 42 | [5 empty] | 制备组分接收罐改造-储罐及泵全部换新（316L）、改BPE管道（316L）
24 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 42 | [5 empty] | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 12月 1: 12月; 12月 25: 01月 | 备注
25 |  | 气动调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 42 | [10 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
26 |  | 气动开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 42 | [5 empty] | 1 | 设备采购 | 搅拌储罐采购到货 | 90 | 12月15 | [52 empty] | 未订购，预估到货时间 | bar: 12月 8 to 12月 15
27 |  | 雷达液位计 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 20 | [5 empty] | 2 |  | 离心泵到货（316） | 42 | 10月25 | [52 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间
28 |  | 音叉 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 20 | [5 empty] | 3 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [52 empty] | 已订购
29 |  | 温度 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 20 | [5 empty] | 4 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [52 empty] | 已订购
30 |  | PH | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 42 | [5 empty] | 5 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [52 empty] | ——
31 |  | 压力 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 21 | [5 empty] | 6 | 现场改造 | 管道、电气、彩板拆除 | 3 | [53 empty] | —— | bar: 12月 8 to 12月 11
32 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 45 | [5 empty] | 7 |  | 钢平台拆除 | 2 | [53 empty] | —— | bar: 12月 12 to 12月 13
33 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 35 | [5 empty] | 8 |  | 外墙拆除 | 1 | bar: 12月 14
制备系统-D级区-设备清单 | [10 empty] | 安装周期 | 验证周期 | 总计时间 | 技术要求 |  | 9 |  | 设备拆除 | 1 | bar: 12月 15
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 方案 |  | 采购周期 | 40 | 验证18d（含空调验证），24h，不能受地面的影响 调试1d，空调EOQ+OQ5d，PQ12d，死时间 |  | 1、设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； 2、电机、减速机要求： （1）采用国内知名品牌；整体外包不锈钢，满足卫生级要求； （2）防爆等级 ExdIIBT4 Gb，防护等级不低于IP55;电机能效不低于二级； 3、机封采用双端面卫生级干磨机封，采用国内知名品牌； 4、搅拌材质与罐体一直，搅拌形式最终确认图纸为准； 5、保温厚度满足温度要求，外壳采用3mm不锈钢，外表抛光粗糙度<0.8um， |  | 10 |  | 设备吊装、组装 | 2
1 | 1211-HPPC03-AT03 | 组分接收搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积8000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 购新安装 | 议价中，暂未确认供应商 | 90 | [5 empty] | 11 |  | 钢平台恢复、外墙恢复 | 5
2 | 1211-HPPC03-AT04/AT05 | 组分接收搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积3000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 2 | 购新安装 | 议价中，暂未确认供应商 | 90 | [5 empty] | 12 |  | 彩钢板恢复 | 5
3 | 1211-HPPC03-AT06 | 样品搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积1000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 购新安装 | 议价中，暂未确认供应商 | 90 | [5 empty] | 13 |  | 设备管道安装 | 10 | [53 empty] | 考虑提前预制部分管道
4 | 1211-HPPC03-T06 | 顶样搅拌罐（带夹套） | 1、有效容积1000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 购新安装 | 议价中，暂未确认供应商 | 90 |  |  |  | 设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； |  | 14 |  | 电气、仪表安装 | 5
5 | *** | 组分接收储罐（不带夹套） | 有效容积100L，工作温度-20~100℃，工作压力-0.098~0.099MPa | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 12 | 购新安装 | 议价中，暂未确认供应商 | 90 |  |  |  | 设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求，设备腔体可排净； （2）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； （3）设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； |  | 15 |  | 地面施工、打胶处理 | 7
| 1211-HPPC03-AT03-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 变频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 16 | 验证 | 空调 | [35 empty] | 涉及动火需要做一静一动5天培养
| 1211-HPPC03-AT03-P02 | 卫生级离心泵 | 额定流量：2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 定频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 17 |  | 储罐、管路 | [54 empty] | 验证IQ与安装同步执行
| 1211-HPPC03-AT04-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 变频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 18 | 设备准别 | 清洗
| 1211-HPPC03-AT05-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 变频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵
| 1211-HPPC03-AT06-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：12.5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 变频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵
| 1211-HPPC03-T06-P01 | 卫生级离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：25m 卡箍连接 定频 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵
6 | *** | 气动隔膜泵 | 5m³/h，25m，快开连接 | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 2 |  | 使用方案1、方案2泵
| *** | 卫生级离心泵 | 额定流量：2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 定频 | SS316L | 合格组分 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵
| *** | 气动隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L | 不合格组分 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵
21 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 30
22 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 42
23 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 42
24 |  | 气动调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 42
25 |  | 气动开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 42
26 |  | 雷达液位计 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 20
27 |  | 音叉 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 20 | 安装周期 | 验证周期 | 总计时间 | 技术要求
28 |  | 温度 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 20 | 10 | 6d，24h 验证IQ与安装同步执行，IQ在调试阶段关闭；调试1d，EOQ+OQ3d，PQ2d |  | 设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料；
29 |  | PH | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 42 | [5 empty] | 超滤区改造-储罐及泵全部换新（316L）、改BPE管道（316L）
30 |  | 压力 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 21 | [5 empty] | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 12月 | [30 empty] | 01月 | [20 empty] | 备注
31 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 45 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
32 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 35 | [5 empty] | 1 | 设备采购 | 储罐到货（316） | 80 | 12月05 | [52 empty] | 已订购 | bar: 12月 1 to 12月 6
超滤系统设备清单 | [15 empty] | 2 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [52 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 方案 |  | 采购周期 | [5 empty] | 3 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [52 empty] | 已订购
1 | 1211-TFF01-T01 | 超滤接收储罐（带夹套） | 1、有效容积1000L； 2、罐内设计温度-20~150℃，夹套设计温度-25~180℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | SS316L | 各类有机溶剂等 | 台 | 1 | 购新安装 | 议价中，暂未确认供应商 | 75 | 安装周期 | 验证周期 | 总计时间 | 技术要求 |  | 4 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [52 empty] | 已订购
2 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 30 | 30 | 18d（验证18d，）24h 反应釜/三合一 需要重新验证 调试1d，空调EOQ+OQ5d，PQ12d，死时间 |  | 1、设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； 2、电机、减速机要求： （1）采用国内知名品牌；整体外包不锈钢，满足卫生级要求； （2）防爆等级 ExdIIBT4 Gb，防护等级不低于IP55;电机能效不低于二级； 3、机封采用双端面卫生级干磨机封，采用国内知名品牌； 4、搅拌材质与罐体一直，搅拌形式最终确认图纸为准； 5、保温厚度满足温度要求，外壳采用3mm不锈钢，外表抛光粗糙度<0.8um， |  | 5 | 现场改造 | 彩钢板拆除、 | 1 | [53 empty] | 提前拆除
3 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 42 | [5 empty] | 6 |  | 储罐拆、装 | 1 | [53 empty] | ——
4 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 42 | [5 empty] | 7 |  | BPE管道更换 | 5 | [53 empty] | ——
5 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 45 | [5 empty] | 8 |  | 电气、仪表安装 | 3 | [53 empty] | ——
6 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 35 |  |  |  | 1、设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）设备接口采用NA接口，满足2D要求；接口尺寸及数量以确认图纸为准； （2）设计淋洗口，需配淋洗球，满足全面清洗且通过核黄素清洗验证； （3）出料口焊接隔膜阀，满足2D要求； （4）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (5) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； 2、电机、减速机要求： （1）采用国内知名品牌；整体外包不锈钢，满足卫生级要求； （2）防爆等级 ExdIIBT4 Gb，防护等级不低于IP55;电机能效不低于二级； 3、机封采用双端面卫生级干磨机封，采用进口知名品牌，如约翰克兰、伯格曼； 4、搅拌材质与罐体一直，搅拌形式最终确认图纸为准； 5、保温厚度满足温度要求，外壳采用3mm不锈钢，外表抛光粗糙度<0.8um， |  | 9 |  | 地面施工、打胶处理 | 5 | [53 empty] | 更换设备，考虑地面重做
| *** | 气动隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L |  | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2配件 | [6 empty] | 10 | 验证 | 空调 | [16 empty] | 涉及动火需要做一静一动5天培养
| TJ4S-1211-TFF02-WTK01-MP01 | 离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：20m | 304 |  | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 11 |  | 储罐、管路 | [54 empty] | 验证IQ与安装同步执行
| TJ4S-1211-TFF02-WTK01-MP02 | 离心泵 | 额定流量：3.2m3/h 扬程：20m | 304 |  | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 |  |  |  |  | 1、设备应满足ASME BPE要求，包括不限于如下要求： （1）外表面抛光粗糙度<0.8um，内壁抛光粗糙度<0.4um； (2) 设备的原材、配件、生产制造及验收应严格按照ASME BPE要求进行，并提供相关证明资料； | 生产确认需求 | 12 | 设备准别 | 清洗
沉淀釜区设备清单
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术参数 | 设备材质 | 使用介质 | 单位 | 数量 | 方案 |  | 采购周期
1 | 1211-R01 | 析晶釜 | 1、有效容积2000L； 2、釜内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、釜内设计压力-0.1~0.4MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：304不锈钢衬C22或C276； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 购新安装 | 议价中，暂未确认供应商 | 100
3 | 1211-AT01 | 搅拌罐 | 1、有效容积600L； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、盐溶液等 | 台 | 1 | 购新安装 | 议价中，暂未确认供应商 | 75
4 | 1211-AT02 | 搅拌罐 | 1、有效容积80L； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：316L不锈钢； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 购新安装 | 议价中，暂未确认供应商 | 75
| TJ4S-1211-AT02-P02 | 气动隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：25m 卡箍连接 | SS316L |  | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵
15 | TJ4S-1211-AT01-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：200L/h BPE接口 卡箍连接 | 316L | 浓盐溶液 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵
16 | TJ4S-1211-AT02-P01 | 卫生级四元隔膜泵 | 额定流量：20L/h BPE接口 卡箍连接 | 316L | 浓盐溶液 | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵
5 | 1211-Fd01 | 三合一 | 1、设备尺寸DN1200； 2、罐内设计温度-25~200℃，夹套设计温度-25~220℃； 3、罐内设计压力-0.1~0.1MPa；夹套工作压力0.6Mpa； | 与物料接触：304不锈钢衬C22或C276； 夹套：304不锈钢； 保温：珍珠岩粉； 保温外壳：304不锈钢； | 各类有机溶剂、酸、碱等 | 台 | 1 | 购新安装 | 议价中，暂未确认供应商 | 120
7 | *** | 旋分筛 | 处理量200kg/h. | SS316L | 固体 | 台 | 1 | 购新安装 | 使用方案1、方案2设备，均是新采购 | ？
8 | 配件 | 质量流量计（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 30
9 |  | 气动隔膜调节阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 42
10 |  | 气动隔膜开关阀（快开、BPE） | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 42 | [5 empty] | 沉淀区改造-沉淀釜、三合一（HC）、600L储罐、80L储罐全部换新、改BPE管道（316L）
11 |  | 手动隔膜阀 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 45 | [5 empty] | 序号 | 工序 | 设备/材料 | 货期/工期 | 预计到货时间 | 12月 | [16 empty] | 01月 | [30 empty] | 2月
12 |  | BPE管道、管件 | 见附件 | 316L | —— | 台 | 见附件 | 新采购 | 使用方案1、方案2配件 | 35
| TJ4S-1211-FD01-Tr01-P01 | 气动隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：30m 卡箍连接 | 防腐 |  | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵
| TJ4S-1211-FD01-Tr01-P02 | 气动隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：30m 卡箍连接 | 防腐 |  | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵
| TJ4S-1212-FD06-Tr01-P01 | 气动隔膜泵 | 额定流量：5m3/h 扬程：30m 卡箍连接 | 防腐 |  | 台 | 1 |  | 使用方案1、方案2泵 | [11 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 备注
| *** | 卫生级离心泵 | 额定流量：2m3/h 扬程：20m 卡箍连接 定频 | SS316L | 注射水 | 台 | 2 |  | 使用方案1、方案2泵 | [6 empty] | 1 | 设备采购 | 2000LHC釜到货 | 100 | 12月25 | [52 empty] | 已订购
[16 empty] | 2 |  | DN1200三合一到货 | 100 | 12月25 | [52 empty] | 已订购
[16 empty] | 3 |  | 储罐到货（316） | 90 | 12月15 | [52 empty] | 未订购，预估到货时间
[16 empty] | 4 |  | 离心泵到货（316） | 42 | 10月25 | [52 empty] | 未订购，预估到货时间
[16 empty] | 5 |  | 自控阀门/仪表采购（316） | 42 | 10月25 | [52 empty] | 部分已订购、部分未订购，预估到货时间
[16 empty] | 6 |  | BPE管件采购（316） | 30 | 10月15 | [52 empty] | 已订购
[16 empty] | 7 |  | BPE手动阀门（316） | 30 | 10月15 | [52 empty] | 已订购
[16 empty] | 8 |  | BPE管件（HC） | 60 | 11月30 | [52 empty] | 已订购
[16 empty] | 9 | 现场改造 | 管道、电气、彩板拆除 | 4 | [53 empty] | 设备到货前提前1周拆除
[16 empty] | 10 |  | 钢平台拆除 | 2
[16 empty] | 11 |  | 外墙拆除 | 1
[16 empty] | 12 |  | 设备拆除 | 1
[16 empty] | 13 |  | 设备吊装、组装 | 2 | [53 empty] | ——
[16 empty] | 14 |  | 钢平台恢复、外墙恢复 | 5 | [53 empty] | ——
[16 empty] | 15 |  | 彩钢板恢复 | 5 | [53 empty] | ——
[16 empty] | 16 |  | 设备管道安装 | 10 | [53 empty] | ——
[16 empty] | 17 |  | 电气、仪表安装 | 5 | [53 empty] | ——
[16 empty] | 18 |  | 地面施工、打胶处理 | 7 | [53 empty] | 破坏面积大，需要重新做地面，细节处理等
[16 empty] | 19 | 验证 | 空调 | [33 empty] | 涉及动火需要做一静一动5天培养
[16 empty] | 20 |  | 储罐、管路
[16 empty] | 21 | 设备准别 | 清洗

## 前期剩余工作
9788改造施工项及施工计划
|  | 工序 | 事项 | 设备名称 | 设备编号 | 预计工期 | 当前进展 | 影响因素 | 供应商 | 备注
1 | 第一次改造内容 | 制备 | 制备系统配管（2相配液改3相配液）计量泵进出口改造 | 制备配液系统 | HPPC03 | 已完成 | 缺少的一台计量泵配件已经自己改造完成安装完毕 | 设备及管路整体安装中，三台5号已经完成，针对发错货的一台计量泵，紧急评估更换316L材质，目前也安装完毕，但调节阀、阻尼器等配件在15号才能到货安装完毕 | 通博
2 |  | 事项: 隔膜阀更换; 预计工期: 已完成; 当前进展: 已经整体完成到货安装。
3 |  |  | 储罐改造（管口更换、抛光） | 500L喷涂搅拌罐 | HPPC03-AT01 | 已完成 | 流量计、仪表安装，配线完成 |  | 浙江诚信
4 |  | 设备名称: 500L喷涂搅拌罐; 设备编号: HPPC03-AT02; 预计工期: 已完成; 当前进展: 流量计、仪表安装，配线完成
5 |  | 设备名称: 316L搅拌罐; 设备编号: HPPC03-AT03; 预计工期: 已完成; 当前进展: 罐顶抛光完成，管线配管完成，仪表安装完成
6 |  | 设备名称: 316L搅拌罐; 设备编号: HPPC03-AT04; 预计工期: 已完成
7 |  | 设备名称: 316L搅拌罐; 设备编号: HPPC03-AT05; 预计工期: 已完成
8 |  | 设备名称: 316L搅拌罐; 设备编号: HPPC03-AT06; 预计工期: 已完成; 当前进展: 罐顶抛光完成，仪表安装完成，系统至储罐管线配管整体完成
9 |  | 设备名称: 纯水罐; 设备编号: HPPC03-T01; 预计工期: 已完成; 当前进展: 罐顶抛光完成，管线配管完成，仪表安装完成，抛光度已经出报告，BPE相关材料厂家收集中；
10 |  | 设备名称: 乙腈罐; 设备编号: HPPC03-T02; 预计工期: 已完成
11 |  | 设备名称: 流动相A; 设备编号: HPPC03-T03; 预计工期: 已完成
12 |  | 设备名称: 流动相B; 设备编号: HPPC03-T04; 预计工期: 已完成
13 |  | 设备名称: 组分罐; 设备编号: HPPC03-T05; 预计工期: 已完成
14 |  | 设备名称: 顶样罐; 设备编号: HPPC03-T06; 预计工期: 已完成
15 |  | 设备名称: 废液罐; 设备编号: HPPC03-WTK01; 预计工期: 已完成; 当前进展: 改造完成
16 |  | 设备名称: 废液罐; 设备编号: HPPC03-WTK02; 预计工期: 已完成; 当前进展: 已完成
18 |  | 超滤 | 储罐及设备安装 | 1000L储罐 | TFF02 | 已完成 | 已完成 | 地面已重新制作 | 隆玛
19 |  |  | 储罐管口改造 | 316L储罐 | TFF02-T01 | 已完成 | 罐顶抛光完成，管线配管完成，仪表安装完成 | 地面已重新制作 | 诚信
20 |  | 沉淀 | 管口改造 | 2000L哈氏合金釜 | 1211-R01 | 已完成 |  | 地面制作中 | 诚信
21 |  |  |  | 600L搅拌罐 | 1211-AT01 | 已完成 | 整体配管已完成，剩余新增的单独高低温一体机夹套管路制作中，预计09/03/2026完成。 | 地面制作中 | 浙江诚信
22 |  |  |  | DN1200哈氏合金三合一 | 1211-FD01 | 已完成 | 罐顶抛光完成，管线配管完成，仪表安装完成 | 地面制作中 | 隆玛
23 |  | 工序: 洁净区; 事项: 隐蔽工程改造; 设备名称: 防爆灯; 预计工期: 已完成; 当前进展: 更换完成
24 |  | 设备名称: 防爆断路器; 预计工期: 已完成; 当前进展: 安装完成
25 |  | 设备名称: 温湿度计; 预计工期: 已完成; 当前进展: 安装完成
26 |  | 设备名称: 互锁; 预计工期: 已完成; 当前进展: 更换完成
27 |  | 设备名称: 不锈钢仪表; 预计工期: 已完成; 当前进展: 更换完成
28 |  | 设备名称: AP、电话; 预计工期: 已完成; 当前进展: 更换完成
29 |  | 设备名称: 消防设施; 预计工期: 已完成; 当前进展: 更换完成
30 | 第二次新增需求 | 制备 | 新增TCU1台 |  | HPP03-TCU03 | 已完成 | TCU01/02/03现场调试中 |  | 通博
31 |  | 事项: 原先的2个500L Halar盐罐调整为300L、500L HC盐罐—BLA对应设备材质的要求；; 预计工期: 已完成; 当前进展: 已完成; 供应商: 通博
32 |  | 事项: 两个盐罐的配液泵对换安装；; 预计工期: 已完成; 当前进展: 已完成; 供应商: 通博
33 |  | 事项: 增加3000L组分罐至8000L组分罐转移质量流量计。; 预计工期: 已完成; 当前进展: 图纸取消; 供应商: 通博
34 |  | 事项: 增加8000L组分罐去上样罐的过滤器，; 预计工期: 已完成; 当前进展: 图纸取消; 供应商: 通博
35 |  | 事项: 组分接收口4取消进组分桶，接收9口由原先进废液罐改成进组分桶，接收10口进高杂/低杂，增加三通进行切换; 预计工期: 已完成; 当前进展: 整改完成; 供应商: 通博
36 |  | 工序: 超滤; 事项: 新增2根溶剂管道; 预计工期: 已完成; 当前进展: 整改完成; 供应商: 隆玛
37 |  | 沉淀 | 新增80L、600L搅拌罐 |  |  | 已完成 | 整体配管已完成 | 泵发货延误6天，安全配件延误10天； | 隆玛
38 |  | 事项: 新增湿氮气; 预计工期: 已完成; 当前进展: 点位制作完成; 供应商: 隆玛
39 |  | 物料转移 | 增加一台3000L HC釜，同步配置转移至配液间管路，增加在线pH计，纯化水气动开关阀和调节阀改成手阀； |  |  | 2026-09-17 | 纯化水管线施工已完成，流量计已安装待接线，蒸馏管材到货暂未施工 | 目前沟通厂家，反应釜下口改造BPE快开，尺寸不一致，先进行法兰连接，涉及压力容器事项，厂家到厂改造 | 通博
40 |  | 事项: 制备到超滤物料转移管路; 预计工期: 已完成; 当前进展: 坡度已调整完成; 供应商: 隆玛
41 |  | 事项: 新增超滤到釜物料转移管路; 预计工期: 已完成; 当前进展: 坡度已调整完成; 供应商: 隆玛
42 |  | 事项: 制备液到制备机以及收集储罐系统的; 预计工期: 已完成; 当前进展: 管道酸洗钝化将部分管件拆除，等酸洗钝化完成后重新调坡度; 影响因素: HPPC03-AT03、HPPC03-AT04、HPPC03-AT05
43 |  | 事项: 超滤系统、沉淀系统设备转移管路; 预计工期: 已完成; 当前进展: 超滤系统调整完毕，沉淀系统持续进行; 影响因素: TFF02、TFF02-T01、1211-R01
44 | 第三次新增需求 | 工序: 制备; 事项: 1000L储罐和1000L搅拌罐功能调换，安装位置调换; 预计工期: 已完成; 当前进展: 已改造完成; 供应商: 通博
45 |  | 事项: 1000L组分搅拌罐/3000L上样罐增加乙腈管路点位; 预计工期: 已完成; 当前进展: 已改造完成; 供应商: 通博
46 |  | 事项: 1000L组分搅拌罐/3000L上样罐增加纯化水管路点位; 预计工期: 已完成; 当前进展: 已改造完成; 供应商: 通博
47 |  | 事项: 增加组分接收桶合格组分转移至1000L组分搅拌罐管路; 预计工期: 已完成; 当前进展: 已改造完成; 供应商: 通博
48 |  | 事项: 3000L组分罐往8000L组分罐转移管路增加3000L自循环清洗管路; 预计工期: 已完成; 当前进展: 已改造完成; 供应商: 通博
49 |  | 事项: 8000L组分罐至TFF的1000L中转罐增加质量流量计; 预计工期: 已完成; 当前进展: 预计9月10日; 影响因素: 已到货，已检验完毕，待车间验证可进人后安装完毕; 供应商: 通博
1、制备区5号完成施工；（3号完成管路安装，4号晚到泵配件，预计5号完成） 2、超滤区10号完成；流量计预计10号到货；（1号完成管路安装） 3、沉淀区5号完成施工；（3号完成管路安装，4号晚到泵配件，预计5号完成） 4、新增四层釜到制备物料转移管路预计15号前完成（需求时间），流量计预计10号到货，CNC区域不影响C区域验证； 5、1号做超滤地面，2号沉淀区地面，3号3、4楼改造区地面
|  | 工序 | 事项 | 设备名称 | 设备编号 | 预计工期 | 当前进展 | 影响因素 | 供应商 | 备注
50 | 第四次新增需求 | 制备 | 后续制备配液系统、超滤、沉淀设备BPE方式变更 | 储罐、反应釜、三合一、配套的管路、泵体、计量表、阀门 | N/A | 设备采购货期100天，安装3周时间，整体安装需要4个月，验证时间预计2-3周。 | 制备更换BPE管件已全部采购出去，报价中，货期5周； 需更换的泵，316L四元隔膜泵已采购，货期约；316L卫生级离心泵已采购预计10月下旬到货； 自控阀门议价中，还未确认厂家； 流量计已下单，10月18号到货； 自控仪表已下单，10月15号到货； | 釜、三合一、储罐客户基本认可，R05釜、及AT01、AT02罐存在法兰接口需更换为快开形式，因涉及压力容器，厂家到厂进行改造，改造方案已基本确认，预计10月15号到厂改造 | 李延龙 张暴 王志恒
51 |  |  | 制备系统 | 制备机 | 纯化分离HPPC03 | 阀门已经订货，预计10月10号到货，施工10-15天 | 同厂家确认不满足该要求，同步采购并要求厂家过来改造； | 说明制备系统本身使用球阀和非T-C接口的合理性，球阀需要使用无滞留腔的球阀（腔体填充式）——这个之前没有提到过，安排进行评估，目前不满足 | 范兴涛 高磊
52 |  |  | 制备配液系统 | HPPC03 | 制备系统的在线三相配制流动相 | BPE管件28天；BPE阀门42天，设备材料到货后施工15天 | 制备更换BPE管件已全部采购出去，316L材料第一批预计10月10号到货，第二批货期未提供；哈氏合金材料第一批预计11月13号到货，第二批货期未提供； 涉及2D排放的采购了20个T型阀门，预计10月25号到货； | 管线中存在法兰结构；法兰调节阀； 管线中涉及到的计量泵及对应阻尼器、调节阀，安全阀不满足洁净卫生要求；管线不满足BPE标准；排尽点及三通不满足2D标准 | 宋金柱/通博
53 |  |  | 3000L哈氏合金釜 | 1213-R05 | 配制1M浓盐溶液（Tris和乙酸铵） | 方案一：利旧多肽3预计10月底到货 方案二：返厂改造60天（厂家未反馈准确时间，参考多肽3），多次与供货商沟通无法现场改造； 方案三：新采购100天； BPE管件28天；BPE阀门42天，设备材料到货后施工15天 | 釜下口法兰改为快开，HC材质，与厂家确认完方案，预计10月15号到货现场改造，改造周期10天； 下口管路按316L.BPE标准安装，已安装完成 | 管线中存在法兰结构；法兰调节阀； 管线中涉及到的计量泵及对应阻尼器、调节阀，安全阀不满足洁净卫生要求；管线不满足BPE标准；排尽点及三通不满足2D标准 | 宋金柱/通博/诚信
54 |  |  | 300L哈氏合金搅拌罐 | HPPC03-AT01 | 储存1M浓盐溶液（Tris和乙酸铵） | 方案一：使用英德316L储罐改造40天（前提是可以使用316L材质，生产评估中）； 方案二：返厂改造60天（厂家未反馈准确时间，参考多肽3）； 方案三：新采购100天：BPE管件28天；BPE阀门42天，设备材料到货后施工15天 | 釜上下口法兰改为快开，HC材质，与厂家确认完方案，预计10月15号到货现场改造，改造周期10天； | 管线中存在法兰结构；法兰调节阀； 管线中涉及到的计量泵及对应阻尼器、调节阀，安全阀不满足洁净卫生要求；管线不满足BPE标准；排尽点及三通不满足2D标准 | 宋金柱/通博/诚信
55 |  |  | 500L哈氏合金搅拌罐 | HPPC03-AT02 | 储存250mM浓盐溶液（Tris和乙酸铵） |  | 釜上下口法兰改为快开，HC材质，与厂家确认完方案，预计10月15号到货现场改造，改造周期10天； | 管线中存在法兰结构；法兰调节阀； 管线中涉及到的计量泵及对应阻尼器、调节阀，安全阀不满足洁净卫生要求；管线不满足BPE标准；排尽点及三通不满足2D标准 | 宋金柱/通博/诚信
56 |  |  | 表面粗糙度 | 1000L储罐 |  | 已完成 | 尽快完成抛光 | 搅拌上封头有焊接痕迹，局部抛光不彻底。 | 宋金柱
57 |  |  | 阀门选型 | 超滤系统 |  | 超滤间与制备间阀门调整完成，结晶间16日进行调整 | 各房间阀门数量已统计完，阀门已采购，询价中 | 排废阀门使用的快开阀门，表面有清洁死角 | QA/宋金柱
58 |  |  | 超滤过滤器更换 | 超滤系统 |  | 已完成 | 后面有冗余过滤器，该处过滤器直接更改短接。 | 超滤进料过滤器更换会有物料暴露 | 宋金柱
59 |  |  | 下磁力搅拌电机 | 超滤循环罐 |  | 已完成 | 统一排查进行除锈完成 | 部分螺丝有锈迹 | 郭泽鹏
60 |  |  | 阀门安装角度 | 超滤系统 |  | 已完成 | 超滤间与制备间阀门调整完成，结晶间16日进行调整 | 现场隔膜阀正在调节 | 宋金柱/隆玛
61 |  | 沉淀 | 600L搅拌罐 | 1211-AT01 | 体系成盐 | 此次客户到厂后，提出排净要求，艾力普计量泵可以使用 | 新BPE罐子以上预算采购，询价中 | 管线中存在计量泵及对应阻尼器、调节阀，安全阀不满足洁净卫生要求；排尽点及三通不满足2D标准 | 宋金柱 王志恒
62 |  |  | 氮气加湿器 | 终产品三合一烘料 | 终产品三合一烘料加湿氮气 | 方案已经确认，预算上报审批中，新的氮气加湿已经到后，后续安排验证 | 磁启安装完毕；层流保护配置，16号到货； | 湿氮气设备安装后，新增湿氮装置打水保护、层流配置 | 李延龙 周洪如 宋金柱
63 |  |  | 管路安装标准 | 三合一 | 1211-FD01 | 已完成 | 三合一平台上DN25转移管路安装存在歪的情况，可能是安装过程尺寸导致 | 调整管路 | 宋金柱/隆玛
64 |  |  | 软管选型 | 三合一搅拌 | 1211-FD01 | 已完成 | 管路为金属编制软管，存在清洁死角 | 更改为无死角形式 | 宋金柱
65 |  |  | 管支架标准 | 2000L哈氏合金 |  | 已完成 | 管支架仍存在旧的有死角的支架 | 更改为目前整改的形式 | 宋金柱
66 |  |  | DN1200哈氏合金三合一 | 1211-FD01 | 过滤&烘料 | 已完成 | 厂家进行焊接打磨完成 | 三合一搅拌轴部存在缝隙，有死角残留风险 | 范兴涛 高磊
67 |  | 洁净区隐蔽工程改造 | 地漏 | 洁净区 | 车间环境需求 | 已完成 | QA需要评估复核要求 | 现场新增问题： 1、C级区地漏暂无优先的选择 2、空调的回风管道保温，避免凝水； 3、减速机及电机罩已进行打胶 4、底角螺栓已制作盖帽，已打胶 5、隔膜阀角度正在根据验证要求调整中 6、现场制备的保温，使用发泡填充夹套 7、DCS无菌键盘已全部更换完成 8、纯化水管线的管支架已全部制作 9、穿墙管，穿平台的管，客户觉得有清洁死角，需要考虑更改其他形式。 | 宋金柱
68 |  | 事项: 回风管; 设备编号: 车间环境需求; 预计工期: 2-3周后续改造; 当前进展: 增加保温，可暂缓，解决重点急迫问题后进行; 供应商: 宋金柱
69 |  | 事项: 减速机罩子; 设备编号: 车间环境需求; 预计工期: 已完成; 当前进展: 匀浆罐已完成整改; 供应商: 宋金柱
70 |  | 事项: 气动泵安装; 设备编号: 车间环境需求; 预计工期: 已完成; 当前进展: 气动泵，底角螺栓盖已安装; 供应商: 宋金柱
71 |  | 事项: 隔膜阀方向; 设备编号: 车间环境需求; 预计工期: 已完成; 当前进展: 洁净间无法进入; 供应商: 宋金柱 郭泽鹏
72 |  | 事项: 保温; 设备编号: 车间环境需求; 预计工期: 已完成; 当前进展: 保温拆除已完成; 供应商: 郭泽鹏
73 |  | 事项: 键盘; 设备编号: 车间环境需求; 预计工期: 已完成; 当前进展: 14日更换完成; 供应商: 宋金柱 范兴涛
74 |  | 事项: 纯水支架; 设备编号: 车间环境需求; 预计工期: 已完成; 当前进展: 已完成安装; 供应商: 宋金柱
75 |  | 事项: 穿墙护套; 设备编号: 车间环境需求; 预计工期: 正在寻找采购护套预计09/13/2026; 当前进展: 待客户检查结束后确认改造形式，进行动火更换; 供应商: 宋金柱 范兴涛
76 |  |  | 静电扁铁 |  | 车间环境需求 | 先按目前形式执行，本次9月15号客户排查没有在提出来 | 静电扁铁形式比较突兀，客户反馈看下是否有更好的形式。 | 客户再去礼来看一下标准 | 李更凯
77 |  |  | 氮气接口 |  | 车间环境需求 | 阀门采购中，进行增加双阀 | 快开阀门已提报流程 | 正在询价确认货期 | 李更凯 宋金柱
78 |  |  | 喷淋烟感 |  | 车间环境需求 | 已完成 | 应该有隐藏式的，目前咱们的并不是 | 甲类的使用不了 | 宋金柱
79 |  |  | 管路安装标准 |  | 车间环境需求 | 减少不必要快开卡接，已完成 | 尽量减少快开接口数量，比如很短一根直管有多处快开卡箍；后续制作的管道尽可能焊接形式 | 后续管线减少快开连接，尽可能自动焊接 | 宋金柱
81 |  |  | 应急灯、疏散通道标识的罩 |  | 车间环境需求 | 已完成 | 进行拆除整改完成 | 09/07/2026 | 宋金柱

## 辅助设备 (hidden)
辅助设备
一、设备采购清单
序号 | 设备/仪表/阀门 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 备注
1 | 过滤器 | 单芯，5英寸，BPE | 台 | 50
2 | 过滤器 | 单芯，10英寸，BPE | 台 | 20
3 | 过滤器 | 三芯，10英寸，BPE | 台 | 20
4 | 局部层流 | C级标准， | 台 | 1
5 | 注射水管 | 硫化铂金，BPE | 根 | 20
6 | 滤芯 | PTFE亲水,10英寸 | 根 | 100
7 | 滤芯 | PTFE疏水,10英寸 | 根 | 60