项目联席例会纪要 —— 杂质调查与设备钝化进展

Joint Project Meeting Minutes — Impurity Investigation & Equipment Passivation Progress

会议时间：2026 年 9 月 18 日（周五）19:58 – 20:27（GMT+8） | 来源：会议录音文字记录（新录音 7） | 内部汇报材料

| 会议基本信息 Meeting Information |  |
| --- | --- |
| 会议性质 | 我方与客户（Lilly）项目团队的双周联席例会（JPT / JMT 层级；转写中亦提及在 GPT 层级继续细化技术细节）。本次会议按议题推进，提前约 30 分钟结束。 |
| 参会方 | 我方项目、工艺、质量（QA）、分析与生产相关负责人；客户方项目管理、技术、质量与工程代表。转写中出现的个人称呼因语音识别不准，本纪要不逐一列出。 |
| 会议目的 | 同步关键路径进展并对齐启动前置条件：① 文件审批；② 原料到货与齐套；③ 分析方法与报告审核；④ 杂质调查根因与控制策略；⑤ 设备钝化计划与 PPQ 启动条件；⑥ 客户现场活动反馈。 |
| 纪要依据 | 本纪要仅依据录音转写中的英文内容整理。转写文件中混入与本次会议无关的中文对话（语音识别串音），已全部剔除、不作为任何结论依据；英文本身表述含糊之处均标注“需核实”。 |

一、总体结论  Executive Summary

■ 关键路径上的杂质调查已进入收口阶段，目前按期可控。杂质分子结构已确认（由客户方工作完成，我方在会上致谢），第一轮加标研究（impurity spiking study）已完成，根因与可能机理假设已提出。调查报告目标 9 月 25 日完成审核批准，调查事件目标 9 月底（9 月 28 日）关闭。

■ 客户明确：所有整改措施（CAPA）必须在生产启动前完成，设备钝化是 PPQ / SPPS 启动的前置条件。客户同时指出，真正的限速因素不是方案本身，而是三条控制措施能否在程序、人员与设备就绪三个层面落地执行（operationalize）——这将直接决定 PPQ 的启动时间。

■ GG-917 杂质根因已识别，控制策略收敛为三条，其中转移管线钝化承诺 9 月 21 日前完成。三条措施为：溶液水含量控制、氮气吹扫流量（nitrogen purge flow rate）控制、活化罐及 DMF 溶液罐至反应釜转移管线的钝化。客户认可该整改框架，目前仅“水含量控制范围”一项尚未收口。

■ 客户要求把设备钝化从“本项目用到的设备”提升到系统层面（system perspective）来看待，后续范围与投入存在扩大风险。客户关注转移管线与罐体的钝化能力/产能，并已就整改建立资本投入（capital planning）框架，建议我方提前形成系统性评估口径。

■ 客户满意度整体正面，但点名我方根因调查文件质量仍需改进。客户表示我方项目在过去两周未出现异常事件（转写不清，需核实所指具体指标），并对本周驻场工程师的面对面沟通与近几周的设备整改成效给予肯定；同时明确指出根因调查仍耗费大量精力、调查文件反复出现问题，要求重新审视撰写与审核安排。

二、讨论进展  Discussion & Progress

2.1  杂质调查与整改 Impurity Investigation

现状：杂质分子结构已确认，第一轮加标研究完成，根因及可能机理假设已形成；团队正在编制整合各项实验工作的调查总结文件（investigation summary），并与美国团队保持每日电话会。本次会议前已单独召开一次调查专题会。

主要缺口指向：Lara 项目（项目代号转写不清，需核实）SPPS 与 cleavage 工序相关设备，该批设备将进行钝化；钝化排期已由相关团队发出，并会对生产启动时间产生影响。

客户要求：① 关于 TCA、来料检验（incoming inspection）以及额外设备钝化计划的遗留问题，移出联席例会、在调查专题会中跟踪闭环；② CAPA 须在生产启动前实施到位；③ 会议聚焦关键路径议题，尊重各方时间。

已达成共识：大部分报告本周内可完成；调查报告下周完成并经审核批准，目标批准/完成日为 9 月 25 日；调查事件目标于 9 月底（9 月 28 日）关闭。

2.2  GG-917 杂质控制策略 Control Strategy

根因识别为 acetal 以较高量引入反应体系（转写表述不完整，需核实）。围绕该根因，双方讨论确定三条控制措施；项目代号在转写中出现 “GG 9,1,7 / UG 9,1,7 / China 1,7” 三种写法，本纪要统一记为 GG-917，需核实。

| 控制方向 Lever | 具体措施 | 状态 / 时间要求 |
| --- | --- | --- |
| ① 水含量控制 | 控制反应溶液的水含量（water content）及偶联（coupling）条件；溶剂体系转写不清，需核实。 | 唯一尚未收口项：控制范围仍在确定中，确定后方可决定调查报告能否关闭 |
| ② 氮气吹扫 | 控制 nitrogen purge flow rate。 | 已在前一日讨论中基本对齐 |
| ③ 转移管线钝化 | 活化罐（activation tank）至反应釜、以及物料 DMF 溶液罐至反应釜的转移管线钝化（passivation）。 | 承诺 2026-09-21 前完成 |
| 调查收口 | 调查报告编制、审核与批准，随后关闭调查事件。 | 报告 9 月 25 日可用/批准；事件 9 月 28 日（9 月底）关闭 |

客户反馈：认可上述三条 primary levers 与整改框架，认为这三个方向的可视化措施与时间表有助于其内部判断，更细化的技术细节将在 GPT 层面继续讨论。

2.3  设备钝化与 PPQ 启动前置条件 Passivation & PPQ Readiness

· 启动前置：客户两次明确 CAPA 须在生产启动前完成；除设备本身外，程序（procedures）与设备就绪（equipment readiness）同样是启动条件。

· 系统性要求：客户表示理解我方“把本项目所涉设备全部钝化”的意图，但更希望从系统层面理解钝化策略，尤其关注转移管线与罐体的钝化能力/产能（passivation capacity），并希望了解我方内部讨论结论。

· 限速因素：客户已搭建整改的资本投入（capital planning）框架，但认为最大挑战是如何把三条 lever 的各项要素全面落地执行，这很可能成为 SPPS PPQ 启动的最主要限速因素，要求双方尽最大努力推动。

· pre-PPQ 安排：将增加一次 pre-PPQ 批次，在随后的三批 PPQ 之前执行；在该计划维持不变的前提下，细节将在整体评估（overall assessment）中进一步讨论。

2.4  文件审批、分析方法与原料 Documentation, Analytics & Raw Materials

| 议题 | 进展 / 结论 |
| --- | --- |
| 文件审批 | L3 相关文件按计划于会议当晚（9 月 18 日）完成批准。 |
| 分析方法 | L2 step 1 方法已批准；L3 step 1 方法按计划批准中，客户对 step 1 方法无顾虑。全部分析文件处于审核中，只要双方保持现有审核速度，预计不影响审核进度。数日前新增入范围的一项方法验证（转写不清，需核实具体方法名称）已启动，方案批准后数日内执行，报告即可进入下一轮审核，预计无风险。 |
| 原料齐套 | L1 / L2 / L3 首批与第二批 PPQ（转写作 “first and second PPP”，需核实）原料整体更新：部分物料已到场，其余在途、随后抵达，对当前进度无影响。转写中提及的到货日期相互矛盾（“October 20th” 与 “April twentieth”），需核实。 |
| 客户提问 | 客户询问 filter cassettes 是否齐备及库存情况，转写中未记录到明确答复，需会后补充回复。双方同意将全部原料的跟踪（tracking for all raw materials）作为常规更新纳入 JPT 联合工艺团队会议。 |

2.5  客户现场活动与反馈 Onsite Activities & Customer Feedback

· 现场活动：客户两名工程师（姓名转写为 Mark Lada、Andrew Moit，拼写需核实）本周驻场，重点完成 GG-917 纯化工序 VOA 缺口整改后的 fill verification 等工作。客户肯定近几周对该套设备完成的大量整改工作，并将与两名工程师进行 debrief。

· 正面反馈：客户表示我方项目在过去两周未发生异常事件（需核实所指指标），进展积极；并特别感谢我方人员全周陪同的面对面沟通，认为效率很高。

· 改进要求：根因调查（root cause investigation）仍占用大量精力，调查文件在审核中持续暴露问题，客户要求重新审视调查的撰写方式与审核人员安排；另提及一项 “1,2 balance check” 待办事项（疑为物料/质量平衡核对，需核实）。

· 会务安排：下次双周例会定于两周后的周五，时间不变；客户要求将其质量高级副总裁加入会议邀请名单（姓名转写不清，需核实）。

三、待办事项与下一步  Action Items & Next Steps

| 序号 | 事项 | 负责方 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成活化罐至反应釜、DMF 溶液罐至反应釜转移管线的钝化（passivation） | 我方 工程 / 生产 | 2026-09-21 前 |
| 2 | 确定并固化溶液水含量控制范围（三条控制策略中唯一未收口项） | 我方 工艺 / 分析，客户确认 | 调查报告定稿前 |
| 3 | 完成 GG-917 杂质调查报告的编制、审核与批准 | 我方 QA / 工艺，客户审核 | 2026-09-25 目标批准 |
| 4 | 关闭杂质调查事件 | 我方 QA 会同客户 | 2026-09-28（9 月底） |
| 5 | 完成整合各项实验工作的调查总结文件（investigation summary） | 我方 项目 / 工艺团队 | 多数报告本周内完成；定稿日期待定 |
| 6 | 在调查专题会跟踪 TCA、来料检验、额外设备钝化计划等遗留问题 | 双方调查专题会 | 持续（每日中美电话会） |
| 7 | 完成 L3 相关文件批准；推进 L3 step 1 分析方法批准与新增方法验证的方案批准及执行 | 客户审核 / 我方执行 | L3 文件 9 月 18 日当晚；方法验证方案批准后数日内执行 |
| 8 | 答复 filter cassettes 及在途原料的库存/到货情况，并将原料跟踪纳入 JPT 例会常规更新 | 我方 供应链 / 项目 | 下次 JPT 例会前 |
| 9 | 就 VOA 缺口整改后的 fill verification 与客户驻场工程师进行 debrief | 我方 工程 + 客户工程 | 待定 |
| 10 | 提升根因调查文件质量，重新评估调查撰写与审核的人员安排 | 我方 QA / 项目 | 待定（客户明确要求） |
| 11 | 将客户质量高级副总裁加入例会邀请名单；召开下一次双周例会 | 客户会务，我方配合 | 下次例会为两周后的周五 |

四、需领导决策 / 支持的事项  Decisions & Support Required

■ 优先保障钝化资源与排期。9 月 21 日前完成两条转移管线钝化是对客户的公开承诺，钝化排期又直接牵动生产启动时间，建议协调工程与生产资源优先保障，并对排期偏差设置预警与上报机制。

■ 预判钝化范围扩大带来的投入。客户已要求从系统层面评估罐体与管线的钝化能力与覆盖范围，后续很可能追加设备范围与资金投入。建议提前组织内部评估、形成我方统一口径与分阶段方案，避免被动接受范围扩大。

■ 统筹整改落地执行能力。客户已将“整改措施能否全面落地执行”点名为 PPQ 启动的最大限速因素，涉及程序、人员与设备就绪三方面，单一部门难以推动，建议在公司层面明确牵头人与考核节点。

■ 补强调查撰写与审核队伍。客户连续反馈我方根因调查报告质量与审核问题，直接影响其对我方质量体系的信心，建议加强调查撰写/审核人员配置与专项培训。

■ 对等安排质量高层参与客户会议。客户正在把质量高级副总裁纳入例会，并要求将调查类专题从联席例会分流到专题会；建议我方同步安排质量负责人出席，并明确两类会议的我方主持与汇报口径。

编制说明：本纪要依据 2026 年 9 月 18 日录音的英文转写整理；转写中混入的、与本次会议无关的中文对话已全部剔除，不作为任何结论依据。标注“需核实”的条目为语音转写含糊、经推断得出，须与相关同事确认后方可作为正式结论引用；转写中未明确出现的数字、日期、项目代号与姓名，本纪要一律不作推测。